## 2016审查表 (hidden)
附件1
绩效目标申报审查表
（ 2019 年度）
申报单位:农业服务中心
基本情况 | 项目名称 | 2016年新一轮退耕还林工程（第三年））补助
| 建设的主要内容 | 退耕还林5512.8亩
| 立项依据 | 奉节林函[2018]127号
| 资金总额及构成 | 165.384万元
必要性和可行性论证结论
实施计划 | 实施内容 |  | 开工时间 | 完工时间
| 实施退耕还林5512.8亩 |  | 2016年春 | 2017年春
需要说明的问题
财政部门审核意见 | 业务科室意见
绩效中心意见
局领导意见
附件 | 绩效目标申报表（根据具体申报的项目类别选择后列1-25项目表）
单位负责人： 填表人： 填表人联系电话

## 2015审查表 (hidden)
附件1
绩效目标申报审查表
（ 2019 年度）
申报单位:农业服务中心
基本情况 | 项目名称 | 2015年新一轮退耕还林工程（第五年））补助
| 建设的主要内容 | 退耕还林3277.1亩
| 立项依据 | 奉节退耕[2017]32号
| 资金总额及构成 | 131.084万元
必要性和可行性论证结论
实施计划 | 实施内容 |  | 开工时间 | 完工时间
| 实施退耕还林3277.1亩 |  | 2015年春 | 2017年春
需要说明的问题
财政部门审核意见 | 业务科室意见
绩效中心意见
局领导意见
附件 | 绩效目标申报表（根据具体申报的项目类别选择后列1-25项目表）
单位负责人： 填表人： 填表人联系电话

## 中药材
绩效目标自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 林业产业发展种苗价格补贴油橄榄 |  |  | 项目负责人 |  |  | 王平
主管部门 |  | 奉节县林业局 |  |  | 实施单位 |  |  | 竹园镇人民政府
资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 46.3 | 46.3 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 46.3 | 46.3
|  | 其他资金 |  | 0 | 0
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 2017-2018年计划发展中药材906.7亩 |  |  |  | 完成906.7亩
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 中药材种植面积 | 15 | 906.7亩 | 906.7亩 | 15
质量指标
|  |  | 补帖完成率 | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 计划完成率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 补助标准 | 10 | 50－2000元/亩 | 50－2000元/亩 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 受益贫困户户数 | 10 | 50户 | 50户% | 10
|  | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 10 | 100% | 90% | 9
生态效益指标
|  |  | 改善生态环境 | 5 | 效果明显 | 有效改善 | 4
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 5 | 显著 | 显著 | 4
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标
|  |  | 种植农户和社会公众受益群众满意度 | 10 | 100% | 90% | 9
合计 |  |  |  | 90 |  |  | 96
填报单位负责人： 填表人： 甘丽铭 填表日期： 2021年4月24日

## 2绩效目标审核表 (hidden)
附件2：
绩效目标审核表
项目名称 |  | 项目资金
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核（20分） | 纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持的范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域实际。
二、完整性审核（20分）
规范完整性（10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、漏项。
明确清晰性（10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。
三、相关性审核（20分）
目标相关性（10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。
指标科学性（10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的定性描述是否充分、具体；是否选择了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。
四、适当性（20分）
绩效合理性（10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。
资金匹配性（10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；既要完成既定的绩效目标，资金规模是否过大或过小
五、可行性审核（20分）
实现可能性（10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。
条件充分性（10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。
综合评定等级 | 通过（85分及以上） 不通过（85分以下） |  | 0
总体审核意见
审核单位 | 盖章 盖章 盖章
审核时间 | 年 月 日

## 3运行监控表 (hidden)
绩效运行监控表
（ 年度）
项目名称 |  |  |  |  | 项目负责人
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  |  | 年初预算数 | 1-**月执行数 | 预算执行率
年度资金总额
其中：财政拨款
其他资金
年度总体目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 1--**月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
经济效益指标
效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
……
说明：可根据具体项目在申报批复的绩效目标进行绩效指标调整

## 4自评表 (hidden)
附件4：
绩效目标自评表
（ 年度）
项目名称 |  |  |  |  | 项目负责人
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 10分
其中：财政拨款
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标
……