## Sheet1
奉节县整改任务情况汇总表
填报单位（盖章）：奉节县 填报时间： 2018年 3月 25 日
序号 | 整改类型 | 编号 | 整改任务 | 工作进展情况 | 完成情况 | 备注
1 | 措施 | 9 | 完成6个行政村农村环境连片整治。 | 1.永乐镇铁甲村污水处理项目：已完成主体建设，目前正在进行设备安装，预计5月中旬进行调试。 2.公平镇大寨村污水处理项目：已基本完工，预计4月中旬进行调试。 3.白帝镇九盘村污水处理项目：已完成主体建设，目前正在进行设备安装，预计5月中旬进行调试。 4.青龙镇苟家村污水处理项目：已完成主体建设，目前正在进行设备安装，预计6月进行调试。 5.草堂镇竹坪村污水处理项目：已完成主体建设，目前正在进行设备安装和附属设施建设，预计5月底进行调试。 6.冯坪乡明堂村污水处理项目：已完成主体建设，预计6月底进行调试。 | 达到序时进度 | 70
2 | 措施 | 11 | 完成谭家沟、口前污水处理厂提标改造工程。 | 1.已完成谭家沟污水处理厂提标改造，正在加快口前污水处理厂提标改造。 2.2018年3月22日，县政府副县长赵从刚在县府三楼五会议室主持召开口前污水处理厂二期扩建及提标改造项目推进工作协调会，会上明确污水处理厂延伸部分及广场铺装景观绿化作为项目整体推进，并协调市发改委进行可研报告审批。另外，市水务资产公司副总裁何明同重庆碧水源公司执行董事曾庆武分别就该项目工作推进情况及前期手续办理程序进行了沟通协商，确保项目在6月1日顺利开工。 3.环境影响评价批复：2018年3月18日已挂网公示结束，目前县环保局召开群众听证会，待批复。 4.社会稳定风险评估报告审查：2018年3月22日评审会已通过，现正在出具稳评备案函。 5.规划方案设计：设计单位正在按各职能单位要求修改完善，拟于2018年3月26日再次报送县规划局审查。 6.地勘报告：2018年3月19日已将现场钻探数据资料提供给设计单位进行初设。 7.初设文本：设计单位正在完善文本，拟于2018年3月25日报送县城乡建委审查。 | 达到序时进度 | 73