## Sheet1
奉节县整改任务情况汇总表
填报单位（盖章）：奉节县 填报时间： 2018 年 9 月 25 日
序号 | 整改类型 | 编号 | 整改任务 | 工作进展情况 | 完成情况 | 备注
1 | 措施 | 9 | 完成6个行政村农村环境连片整治。 | 永乐镇铁甲村、公平镇大寨村、冯坪乡明堂村、青龙镇苟家社区、草堂镇竹坪村，白帝镇九盘村6个污水处理厂目前主体工程已基本建成，并进行清水调试，下一步将进行污水调试。 | 达到序时进度 | 98
2 | 措施 | 11 | 完成谭家沟、口前污水处理厂提标改造工程 | 1.谭家沟污水处理厂已于2017年12月完工并投入使用； 2.口前污水处理厂二期扩建及提标改造，完成可研、环评、规划方案、初设、建设工程规划许可、施工招标、施工许可等前期工作，5月31日顺利进行实质性开工，圆满完成市环监办交办的阶段性任务。目前正在进行入河排放口设置论证、涉河及行洪论证方案、消防备案等前期工作；施工现场土石方、库岸及九门洞保护排桩施工完成100%，现正在进行生物池和膜池施工，其生物池完成工程量的40%，膜池完成工程量的15%。 | 达到序时进度 | 90