## Sheet1
奉节县整改任务情况汇总表
填报单位（盖章）奉节县 填报时间： 2018 年 9 月 25 日
序号 | 整改类型 | 编号 | 整改任务 | 工作进展情况 | 完成情况 | 备注
1 | 问题 | 34 | 重庆市规划建设的1584座乡镇污水处理厂中，仍有342座未建，奉节14座未建。 | 1.白帝镇污水处理厂管网于2015年10月开工，2016年10月完工。厂区工程于2016年12月开工，2017年10月完工，2017年10月18日已移交重庆环保投资有限公司运营管理，目前污水处理厂运行正常。 2.另外13座污水处理厂由市环投公司建设，其中含7个乡镇级污水处理厂，6个行政村农村环境连片整治。现已完工12座污水处理厂，仅剩石岗乡污水处理厂暂未完成建设。石岗乡污水处理厂由于地质滑坡，现已完成治理和基础埋填，正在建设主体工程。 | 达到序时进度 | 96
2 | 问题 | 50 | 没有按照《重点流域水污染防治规划（2011-2015年）和市政府要求于2015年完成三峡库区新、扩建35座城市污水处理项目和污水干管的建设管理任务的奉节朱衣西部新区污水处理厂建设任务。敏感区域内城市污水处理厂提标改造工作进展迟缓。 | 1.谭家沟污水处理厂已于2017年12月完工并投入使用； 2.朱衣西部新区污水处理厂于2014年9月开工建设，2017年1月17日完成厂区工程竣工验收,2017年6月6投入试运行。县环保局监测中心对西部新区污水处理厂进水质和出水水质进行抽样检测，检测报告显示，出水水质全部污染物指标稳定，达到一级A标排放。 3.口前污水处理厂二期扩建及提标改造，完成可研、环评、规划方案、初设、建设工程规划许可、施工招标、施工许可等前期工作，5月31日顺利进行实质性开工，圆满完成市环监办交办的阶段性任务。目前正在进行入河排放口设置论证、涉河及行洪论证方案、消防备案等前期工作；施工现场土石方、库岸及九门洞保护排桩施工完成100%，目前正在进行生物池和膜池施工，其生物池完成工程量的40%，膜池完成工程量的15%。 | 达到序时进度 | 90
3 | 问题 | 61 | 2011年至2014年，国家向重庆市下达的三峡后续规划575个生态环境保护项目中，131个尚未完成，奉节12个未完成。 | 1.奉节县康乐消落区岸线环境综合整治工程一期工程已于2016年底完工验收；二期工程已完成施工方案和施工图纸设计，财政评审已送县政府，待县政府批复后进入下一步工作。 2.清漂船只于2018年4月完成公开采购，目前正在建造中，2018年12月投入使用。 3.1个项目中止，1个项目取消。 4.其他8个项目已竣工并完成验收。 | 达到序时进度 | 92