## Sheet1
奉节县整改任务情况汇总表
填报单位（盖章）：奉节县 填报时间： 2018 年10 月 26 日
序号 | 整改类型 | 编号 | 整改任务 | 工作进展情况 | 完成情况 | 备注
1 | 措施 | 9 | 完成6个行政村农村环境连片整治。 | 1.公平镇大寨村污水处理站 厂区工程：该污水处理站已于2018年7月中旬开始试运行； 管网工程：已全部建设完成； 2.永乐镇铁甲村污水处理站 厂区工程：该污水处理站已于2018年7月中旬开始试运行； 管网工程：已全部建设完成； 3.白帝镇九盘村污水处理站 厂区工程：厂区内工程已全部建设完成，清水调试已完成； 管网工程：正在完善污水处理站二三级收水管网及提升泵站。 4.青龙镇苟家社区污水处理站 厂区工程：厂区内工程已全部建设完成，清水调试已完成； 管网工程：该污水处理站配套管网即将开工。 5.冯坪乡明堂村污水处理站 厂区工程：该污水处理站已于2018年8月中旬开始试运行； 管网工程：污水处理厂配套管网已由县城建公司建设完成； 6.草堂镇竹坪村污水处理站 厂区工程：厂区内工程已全部建设完成，清水调试已完成； 管网工程：该污水处理站配套管网即将开工。 | 达到序时进度 | 98
2 | 措施 | 11 | 完成谭家沟、口前污水处理厂提标改造工程 | 1.谭家沟污水处理厂已于2017年12月完工并投入使用； 2.口前污水处理厂二期扩建及提标改造于5月31日顺利进行实质性开工。施工现场已完成土石方、库岸及九门洞保护排桩；现正在进行生物池、曝气池、膜池、粗细格栅、深床滤池施工，其生物池完成工程量的83%、曝气池完成工程量的60%、膜池完成工程量的55%、粗细格栅完成工程量的60%、深床滤池完成工程量的40%。 | 达到序时进度 | 91