## Sheet1
奉节县整改任务情况汇总表
填报单位（盖章）奉节县 填报时间： 2019年 6 月 26 日
序号 | 整改类型 | 编号 | 牵头责任单位 | 整改任务 | 工作进展情况 | 完成情况 | 备注
1 | 问题 | 50 | 县城市管理局 | 没有按照《重点流域水污染防治规划（2011-2015年）和市政府要求于2015年完成三峡库区新、扩建35座城市污水处理项目和污水干管的建设管理任务的奉节朱衣西部新区污水处理厂建设任务。敏感区域内城市污水处理厂提标改造工作进展迟缓。 | 1、谭家沟污水处理厂已于2017年12月完工并投入使用。 2、朱衣西部新区污水处理厂于2014年9月开工建设，2017年1月17日完成厂区工程竣工验收,2017年6月6投入试运行；县环保局监测中心对西部新区污水处理厂进水水质和出水水质进行抽样检测，检测报告显示，出水水质全部污染物指标稳定，达到一级A标排放。 3、口前污水处理厂二期扩建及提标改造工程于2018年5月31日顺利进行实质性开工，12月22日主体工程完工，厂外配套管网已完成2300米，现正在进行厂区外广场延伸部分基础施工，完成总工程量的92%。 | 达到序时进度 | 92
2 | 问题 | 61 | 县水利局 | 2011年至2014年，国家向重庆市下达的三峡后续规划575个生态环境保护项目中，131个尚未完成，奉节12个未完成。 | 1、奉节县康乐消落区岸线环境综合整治工程一期工程已于2016年底完工验收；二期工程已于2019年5月10日开工，目前已完成土石方13万方。 2、清漂船只已完成建造并投入使用。 3、1个项目中止，1个项目取消。 4、其他8个项目已竣工并完成验收。 | 二期工程已于2019年5月10日开工，目前已完成土石方13万方。 | 96