奉节县2020年财政扶持资金项目

绩效评价报告

重康会综报字（2021）第334-8号

奉节县财政局：

我们接受贵局委托，对奉节县2020年财政扶持资金项目进行了绩效评价。评价工作业已完成，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

- （一）项目概况

- 1、主要内容及实施情况

- 2020年，奉节县财政局下达奉节财建[2020]69号、70号、75号、115号、116号、119号、176号等7个资金文件，累计向奉节县移民生态产业园区管理委员会（以下简称“生态产业园”）下达财政扶持资金2,519.54万元，上述财政扶持资金涉及16个企业，补助类别包括土地购买价款补助、固定资产投资奖励、市场推广补助资金、税费返还、设备搬迁、贷款及担保补助、物流补助资金、电费补助等。

- 2、资金投入和使用情况

- 2020年，奉节县财政局共下达财政扶持资金2,519.54万元，生态产业园累计拨付资金2,519.54万元，扣除重庆盈方光学眼镜有限公司注销退回资金2.17万元后，累计拨付资金2,517.37万元。

- （二）项目绩效目标

根据生态产业园提供的2020年财政扶持资金绩效目标申报表，该项目绩效目标为完成财政扶持资金补助2,519.54万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

加强财政资金的管理与监督，充分发挥资金使用效益，总结与分析财政资金管理及运行过程中的经验与存在的不足。

2、绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为:奉节县财政局2020年下达的财政扶持资金2,519.54万元，共涉及16家企业。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、绩效评价标准等

1、评价原则

本次绩效评价遵循了客观公正原则，以相关法律、法规、规章以及奉节县有关文件等为依据，按照“公开、公平、公正”的原则进行。

绩效评价方法上遵循了科学规范原则，经过了规范的程序，采用定性与定量相结合的评价方法，科学、合理地进行。

绩效评价过程中遵循了依据充分原则，收集了相关文件及资料，并通过现场调研，为评价结论提供充分的依据支持。

绩效评价指标确定上遵循了相关性、重要性、系统性、经济性等原则，指标设定上直接与资金支出范围高度相关，重点选择了项目管理、项目产出、项目效果、项目满意度等工作设定评价指标，将定性指标与定量指标相结合，系统反映财政专项资金支出所产生的效果，并充分考虑了评价指标的通俗易懂、简便易行，数据获取具有现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、评价指标体系

遵循相关性、重要性、可比性以及系统性的原则，设计了绩效评价指标体系。

指标体系由4个一级指标、9个二级指标、20个三级指标构成。

根据评价得分的分值，确定相应的评价等级，满分100分。总分值在90分（含90分）以上的，评定为“优”；总分值在80分（含80分）以上、低于90分的，评定为“良”；总分值在60分（含60分）以上、低于80分的，评定为“中”；总分值低于60分的，评定为“差”。

3、评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行。

4、绩效评价标准

（1）《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预[2020]10号）；

（2）重庆市财政局《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩[2019]19号）；

（3）中共奉节县委、奉节县人民政府《奉节县全面落实预算绩效管理实施方案》（奉节委发[2020]10号）。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

根据初步掌握的情况，专门成立了绩效评价项目小组。在项目正式实施前期，与生态产业园对接，收集、整理项目相关资料，了解项目实施情况。评价小组通过内部的仔细分析讨论，对项目的情况进行梳理，确定了绩效评价关注的重点，制定出了本次绩效评价实施方案，并结合项目绩效目标，拟定绩效评价指标体系。

2、组织实施

本次绩效评价由奉节县财政局统一组织实施，具体实施步骤如下：

（1）听取介绍：听取生态产业园对奉节县2020年财政扶持资金项目实施情况介绍，以及在运行过程中积累的经验、存在的主要问题。

（2）审阅：对2020年财政扶持资金项目的资金到位和支付情况进行审阅，根据奉节县财政局的要求，对财政扶持资金涉及的16家企业进行现场查看，对企业的资料进行审阅；抽查比例为100.00%。

（3）目标比较：对2020年财政扶持资金项目的实际效果与预定目标比较，分析完成或未完成目标的原因并按照绩效评价标准进行评分。

（4）现场查看及满意度调查：对抽查的项目进行现场查看，并对享受财政扶持的企业进行满意度调查。

（5）总结、归纳和分析执行上述程序中的发现事项，与奉节县财政局及生态产业园进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成最终的绩效评价报告。

3、分析评价

（1）总结、归纳和分析执行评价程序中的发现事项，与生态产业园进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成绩效评价报告初稿；

（2）就绩效评价报告与奉节县财政局就绩效评价报告交换意见；

（3）形成正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

奉节县2020年财政扶持资金项目，累计向16家企业拨付财政2,519.54万元（含审计费7.00万元）；扣除重庆盈方光学眼镜有限公司注销退回资金2.17万元后，累计拨付资金2,517.37万元。

（二）评价结论

经综合评价，奉节县2020年财政扶持资金项目绩效评价得分为80.50分，评定等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 本项设定分值8分，得8分，未扣分。

- （二）项目过程情况

- 本项设定分值32分，扣4分，得28分。扣分原因如下：

- 1、项目自评。魔芋种植及精深加工项目问题未得到整改，项目自评表中数据未真实反映项目实际情况，未发现项目中的问题，也未对其进行整改等，扣4分。

- （三）项目产出情况

- 产出指标主要从产出数量、产出质量和产出时效等方面进行评价。

- 本项设定分值30分，扣3分，得27分。

- 1、实际完成率。

- 重庆华健伟叶实业有限公司的魔芋种植及精深加工项目未开工建设，扣3分。

- （四）项目效益情况

- 本项设定分值30分，扣12.5分，得17.5分。

- 1、经济效益

- （1）重庆华健伟叶实业有限公司的魔芋种植及精深加工项目未开工建设，未完成项目总投资10,000.00万元的目标；扣2.5分。

- （3）目标值为眼镜产业实现年度产值130,000.00万元，根据眼镜企业提供的财务报表或科目余额表估算，12家眼镜企业2020年度实现年度产值总计为9,872.00万元；完成率为7.59%；扣10分。

3、满意度

本次满意度调查采用现场调查的方式，对16家财政补助企业进行满意度调查，收回调查问卷13份；其中非常满意9份，满意4份，计算得出满意度为96.92%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题及原因分析

1、绩效管理有待加强

从本次评价的情况来看，生态产业园对项目的绩效自评表和自评报告的编制不够完善细致，未能通过项目的自评发现项目相关问题并及时整改，未能运用自评结果加强本部门的管理，项目绩效自评未能发挥效用。

2、财政扶持资金经济效益不明显

生态产业园财政扶持资金项目经济效益不明显，与目标相比，存在较大差距。

（1）重庆华健伟叶实业有限公司的魔芋种植及精深加工项目总投资未达到预期；

根据投资协议约定，魔芋种植及精深加工项目总投资为10,000.00万元；从本次评价的情况来看，魔芋种植及精深加工项目尚未开工建设。

（2）根据生态产业园提供的资料显示，2020年，生态产业园要实现眼镜产业年度产值130,000.00万元；根据眼镜企业提供的财务报表或科目余额表估算，12家眼镜企业2020年度实现年度产值总计为9,872.00万元；完成率仅为7.59%；与目标存在较大差距。

3、重庆华健伟叶实业有限公司的魔芋种植及精深加工项目未开工建设

2020年4月3日，重庆华健伟叶实业有限公司（以下简称“华健伟叶公司”）与生态产业园签订的《奉节县5万亩魔芋种植及精深加工项目投资协议》约定，项目总投资10,000.00万元，其中乙方自筹资金7,000.00万元，政府基金注入3,000.00万元；华健伟叶公司取得土地使用权后，应在15个月内完成项目建设内容。华健伟叶公司以公开出让方式购地，在华健伟叶公司全额支付土地出让款后，超出综合地价5万元/亩(扣除应上缴中央和市级税费)的部分，生态产业园审批后,在60个工作日内由奉节县财政局安排产业扶持资金支出给华健伟叶公司，用于该项目厂房、设备购置等基础设施建设和生产经营。根据该投资协议，华健伟叶公司取得移民生态产业园土地使用权后，如因华健伟叶公司单方面的原因3个月内仍未动工建设，生态产业园有权解除协议并收回土地使用权，退还华健伟叶公司按优惠条件实际支付的土地价款；开工建设后，若因华健伟叶公司原因导致整个项目停工连续时间达3个月以上或者建设计划进度相差时间达6个月以上，则生态产业园有权解除协议，收回本协议约定的产业扶持资金并取消优惠措施。

在该投资协议签订前，2019年8月5日，华健伟叶公司与奉节县规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，根据该合同，华健伟叶公司取得出让工业用地29655平方米，土地出让价款为707.00万元。

2020年6月11日，生态产业园按约定拨付了华健伟叶公司土地购买价款补助411.97万元。

截至本次绩效评价现场查看时，华健伟叶公司仍未开工建设。

六、有关建议

1、根据项目实际情况编制绩效自评表和自评报告，对发现的问题，及时整改；对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，制定整改措施；切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。

2、针对魔芋种植及精深加工项目，建议奉节县财政局及时与相关部门沟通，及时收回拨付的财政扶持资金。

3、对于眼镜行业的扶持企业，建议生态产业园对财政扶持眼镜企业的经营状况进行详细调查，明确其经营状况与预期存在差异的原因，为相关政府部门的决策作出参考。

附件：

1、财政扶持资金绩效评价指标体系

2、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

3、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件

重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）

二○二一年十月十二日