附件1

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年基层供销社建设项目 |  |  | 项目负责人 |  |  | 王龙飞 |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奉节县供销合作社联合社 |  |  | 实施单位 |  |  | 重庆市奉节县农民合作社服务中心有限公司 |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 275 | 275 | 10分 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 275 | 275 | 10分 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |  |
|  |  | 建设11个基层供销社，为辖区内企业及所有农户提供优质低廉的农业生产资料、日用品销售及配送服务。 |  |  |  | 建成公平镇供销社、石岗乡供销社等14个基层社，领办了5个农村为辖区内所有农户提供生产生活便利，直接受益农户5140户。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 |  |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（60分） | 数量指标 | 新建基层供销社 | 20 | 14个 | 14 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 新建农村综合服务社 | 10 | 5 | 5个 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 15 | 100% | 100% | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目建设期限 | 10 | 2021年3月30日 | 2020年12月30日前 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 基层供销社补助标准 | 5 | 25万元/个 | 25万元/个 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 农村综合服务社补助标准 |  | 3万元/个 | 3万元/个 |  |  |  |  |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 直接受益农户 | 10 | 5140 | 5140 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 辖区内农户生产生活便捷率 | 10 | ≧80% | ≧90% | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 站点平均服务年限 | 10 | 3 | 3 | 10 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度 | 10 | ≧90% | ≧95% | 10 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 填报单位负责人： 常伦权 填表人：何建英 填报日期：2021.3.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |