附件2

| 绩效目标自评表 |
| --- |
| （ 2020 年度） |
| 项目名称 | 废弃农膜回收利用财政补贴 | 项目负责人 | 袁祚魁 |
| 主管部门 | 奉节县供销合作社联合社 | 实施单位 | 奉节县供销合作社联合社 |
| 资金情况（万元） | 类 别 | 全年预算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 200.45 | 200.45 | 10分 | 100 | 10 |
|  | 其中：财政拨款 | 200.45 | 200.45 | 10分 | 100 | 10 |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体完成情况综述 |
|  | 计划完成县级分拣中心1个，乡镇回收站7个，废弃农膜回收任务360吨。 | 废弃农膜回收利用完成了376.73吨。完成县级分拣中心1个，乡镇回收站10个，其中建卡贫困户约850户2600人受益。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 |
|  | 产出指标（60分） | 数量指标 | 农膜回收利用数量 | 8 | 360吨 | 376.73吨 | 8 |  |
|  |  |  | 建设分拣中心 | 8 | 1个 | 1个 | 8 |  |
|  |  |  | 建设乡镇回收站 | 8 | 7个 | 10个 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 回收率 | 8 | 100% | 100% | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 8 | 11月底 | 11月底 | 8 |  |
|  |  |  | 按期完成率 | 8 | 100% | 100% | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 县级分拣中心补贴标准 | 6 | 1500元/吨 | 1500元/吨 | 6 |  |
|  |  |  | 乡镇回收站补贴标准 | 6 | 2400元/吨 | 2400元/吨 | 6 |  |
|  | 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 产业带动贫困户增收人数 | 5 | ≥2600人 | 2600人 | 5 |  |
|  |  |  | 产业带动贫困户增收户数 | 5 | ≥850户 | 850户 | 5 |  |
|  |  |  | 提供临时务工岗位 | 5 | ≥31个 | 41个 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 减少土地污染源面积 | 5 | ≥4.5万亩 | 4.56万亩 | 5 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 群众满意度指标 | 受益户满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 100 |  |

填报单位负责人：常伦权               填表人：周顺权               填报日：2021.5.25