附件2

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 废弃农膜回收利用财政补贴 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 袁祚魁 |  |  |
| 主管部门 |  | 奉节县供销合作社联合社 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 奉节县供销合作社联合社 |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执 行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200.45 |  |  | 200.45 | 10分 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 200.45 |  |  | 200.45 | 10分 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |
|  |  | 计划完成县级分拣中心1个，乡镇回收站7个，废弃农膜回收任务360吨。 |  |  |  |  |  | 废弃农膜回收利用完成了376.73吨。完成县级分拣中心1个，乡镇回收站10个，其中建卡贫困户约850户2600人受益。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（60分） | 数量指标 | 农膜回收利用数量 |  | 8 | 360吨 |  | 376.73吨 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 建设分拣中心 |  | 8 | 1个 |  | 1个 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 建设乡镇回收站 |  | 8 | 7个 |  | 10个 | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 回收率 |  | 8 | 100% |  | 100% | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 8 | 11月底 |  | 11月底 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 按期完成率 |  | 8 | 100% |  | 100% | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 县级分拣中心补贴标准 |  | 6 | 1500元/吨 |  | 1500元/吨 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 乡镇回收站补贴标准 |  | 6 | 2400元/吨 |  | 2400元/吨 | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 产业带动贫困户增收人数 |  | 5 | ≥2600人 |  | 2600人 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 产业带动贫困户增收户数 |  | 5 | ≥850户 |  | 850户 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 提供临时务工岗位 |  | 5 | ≥31个 |  | 41个 | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 减少土地污染源面积 |  | 5 | ≥4.5万亩 |  | 4.56万亩 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 群众满意度指标 | 受益户满意度 |  | 10 | ≥95% |  | ≥95% | 10 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |

填报单位负责人：常伦权               填表人：周顺权               填报日：2021.5.25