附件2

中共奉节县委机构编制委员会办公室

项目支出预算绩效目标自评情况说明

2022年年初下达项目0个，金额0万元；年中追加下达项目1个，金额25万元；2021年因为项目未竣工没有开展绩效目标自评的项目0个纳入2022年绩效目标自评，共计应有1个项目开展绩效目标自评。因2022年未实施0个、未竣工的项目0个、取消的项目0个，2022年实际开展绩效目标自评1个，金额25万元。详见2022年度预算批复下达项目登记汇总表。

特此说明

中共奉节县委机构编制委员会办公室

2023年3月31日

项目支出绩效目标自评情况汇总表

| 填报单位：县委编办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目序号 | 项目名称 | 县级资金文号 | 资金性质 | 列支科目代码 | 资金额度（万元） | 对口业务科室 | 主管部门 | 项目业主或实施单位 | 是否乡村振兴资金 | 是否在一体化系统项目内 | 自评得分 |
| 总项目 序号 | 子项目序号 |  |  |  |  | 总项目 金额合计 | 子项目 金额合计 |  |  |  |  |  |  |
| 1列 | 2列 | 3列 | 4列 | 5列 | 6列 | 7列 | 8列 | 9列 | 10列 | 11列 | 12列 | 13列 | 14列 |
| 118 |  | 机构编制评估专项经费 | 奉节财行〔2022〕126号 | 一般公共预算 | 2013102 | 25.00 | 25.00 | 行政事业科 | 县委编办 | 县委编办 | 否 | 是 | 100 |

机构编制评估专项经费项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达机构编制评估专项经费的通知》（奉节财行〔2022〕126号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。项目名称为机构编制评估专项经费，资金全部来源于财政资金，共投入25万元，全部拨付到位。整体绩效目标：1、承接市委编办在我县举办渝东北片区机构编制评估工作会；2、组织专门的工作组对全县30个单位开展机构编制评估工作；3、会同组织、人社、财政等熟读地650个单位开展机构编制核查工作；4、承办机构编制共和培训会1次，机构编制评估、核查专项工作会议2次、座谈会8次；5、开展论证、调研、学习10余次。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

2022年10月收到项目资金25万元，共计到位25万元。2022年期间支付项目资金25万元，共计支付25万元。本单位对该项目资金的管理一是把牢资金安排效益关，合理匹配年度目标任务和项目资金，所有安排的项目从项目库中择优选择，有效避免重复安排和资金浪费等问题发生；二是把牢资金监管安全关，严格落实资金预算安排、拨付、管理、监督制度。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。该项目实施以来，我单位顺利举办渝东北片区机构编制管理评估座谈会，组织专班对全县30个单位开展机构编制评估工作，对部分单位开展机构编制核查工作，举办机构编制培训班，开展机构编制评估、核查专项工作会议2次、座谈会8次，开展论证、调研、学习10次，圆满完成了该项目的整体绩效目标。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。组织专门的工作组对全县30个单位开展机构编制评估工作；对全县650个单位开展机构编制核查工作；承办机构编制共和培训会1次，机构编制评估、核查专项工作会议2次、座谈会8次；开展论证、调研、学习10余次。

（2）质量指标。核查任务完成率100%。

（3）时效指标。机构编制评估工作按期完成。

（4）成本指标。无。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无。

（2）社会效益。进一步保障机关事业单位用编需求，提高编制使用效益。

（3）生态效益。无。

（4）可持续影响。无。

3.满意度指标完成情况分析。党政机关事业单位满意度达98%以上。

- 三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年机构编制评估专项经费项目绩效指标已圆满完成。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

| 项目支出预算绩效目标自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 机构编制评估专项经费 | 项目负责人 | 郭登慧 |
| 主管部门 | 县委编办 | 实施单位 | 县委编办 |
| 资金情况（万元） | 类 别 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 25 | 25 | 10分 | 100 | 10 |
|  | 其中：财政拨款 | 25 | 25 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体完成情况综述 |
|  | 1、承接市委编办在我县举办渝东北片区机构编制评估工作会；2、组织专门的工作组对全县30个单位开展机构编制评估工作；3、会同组织、人社、财政等熟读地650个单位开展机构编制核查工作；4、承办机构编制共和培训会1次，机构编制评估、核查专项工作会议2次、座谈会8次；5、开展论证、调研、学习10余次。 | 顺利举办渝东北片区机构编制管理评估座谈会，组织专班对全县30个单位开展机构编制评估工作，对部分单位开展机构编制核查工作，举办机构编制培训班，开展机构编制评估、核查专项工作会议2次、座谈会8次，开展论证、调研、学习10次，圆满完成了该项目的整体绩效目标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 编制评估单位数量 | ≥30个 | 8 | 30个 | 8 |  |
|  |  |  | 承办会议次数 | ≥10次 | 8 | 10次 | 8 |  |
|  |  |  | 编制核查次数 | ≥10次 | 8 | 10次 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 核查任务完成率 | ≥100% | 9 | 100% | 9 |  |
|  |  |  | 问题发现率 | ≥98% | 9 | 98% | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 按期完成率 | ≥100% | 8 | 100% | 8 |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障机关事业单位用编需求，提高编制使用效益 | 有效提高 | 15 | 有效提高 | 15 |  |
|  |  |  | 问题整改落实率 | ≥98% | 15 | 100% | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 党政机关事业单位满意度 | ≥98% | 10 | 98% | 10 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 填报单位负责人： 郭登慧 填表人：刘小雨 填报日期：2023.3.30 |