奉节县发展和改革委员会

关于“信用重庆”升级版项目的自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

根据奉节县财政局《关于奉节发改文〔2023〕113号文件的意见》，县财政同意在县发展改革委年初大专项中列支“信用重庆”升级版专项资金15万元。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

资金主要用于2023年“信用重庆”升级版改革项目，分解为配置专业人员开展指导服务预算2万元；开展工作培训会4次预算3万元；“信易+”应用场景开发预算6万元；开展信用分级分类监管工作预算4万元，市对县年度考核进入A档次。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位15万元。

2.项目资金执行0万元。

3.项目资金管理严格执行财政预算，不挤占挪用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

已配置2名专业人员每月定期提供指导服务，协助开展信用场景开发6个，完成《重庆市区县信用状况监测指标》所涉及全部指标的相关资料收集报送，开展社会信用体系建设培训工作4次，城市信用监测考核结果取得良好成效，在改革报表、文化报表考核均进入A档次。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

工作推进培训会议4次，已完成4次；“信易+”应用场景开发2个，已完成2个；信用分级分类监管实施领域10个，已完成10个；信用承诺实施7万份，已完成签订6.8万份。

（2）质量指标。

信用信息合规率、修正率已完成达99%以上。

（3）时效指标

信用信息及时率已完成达99%以上。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

一是提升信用融资获得率，破解涉农主体融资难题。依托“信易贷·渝惠融”平台，奉节县采取“镇、村提融资需求→银行集中授信”的方式推进，地方银行逐村、逐户调查了解农业经营主体融资需求，重点对脐橙、中药材、蚕桑等现代山地特色农业、农产品加工、乡村旅游等领域涉农经营主体提供纯信用融资贷款。全年，整村推进信用贷已覆盖全县314个村，放贷9628笔85596.27万元；“脐橙贷”已放贷2556笔30920.26万元；“烟叶贷”已放贷1045笔6745.434万元。二是信用惠民有感得到深化。2023年，奉节县坚持“惠民有感”工作导向，积极拓展“信易+”应用场景，取得一定成效。其中，奉节县发改委联合奉节县人社局打造“信易+招聘”场景，结合利用“奉节智慧就业”“奉节零工”等人才招聘平台，已为762 家奉节县公共信用评价A级企业免费提供网上招聘渠道、免费发布岗位、开展官方推介等服务，帮助诚信企业拓宽招工、用工渠道，发挥诚信对市场主体激励作用。通过组织2场诚信企业招聘专场活动，为7家企业吸纳45名人才，切实为企业招聘工作带来便利，提升辖区企业在招聘领域的信用品牌价值。

3.满意度指标完成情况分析。

2023年，服务满意度达99%以上。