2020年政法纪检监察转移支付资金（森林公安）项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2020年政法纪检监察转移支付资金预算的通知》（奉节财行〔2021〕165号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。县公安局将30万元的中央政法转移支付资金全部用于县公安局森林警察大队购置执法执勤用车以及办案业务支出。

# 二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况。

奉节财行〔2021〕165号文件下达了2020年政法纪检监察转移支付资金预算30万元。2021年9月，县财政对本项目预算30万元进行了指标分配。

2、项目资金执行情况。

2021年10月底前，县公安局将该项目资金30万元全部支付完毕。

3项目资金管理情况。

县公安局对该专项资金做到专款专用，未挪用、未截留。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 本项目保障了森林公安业务所必需的基本手段和条件的装备及办案（业务）需要。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。支持执法办案单位数量为1个，即县公安局森林警察大队；保障了县公安局森林警察大队2辆执法执勤用车的运维。

（2）质量指标。年初设立任务全部完成，任务完成率为100%。

（3）时效指标。本项目资金30万元在2021年10月底前支付完毕。

（4）成本指标。本项目不涉及该指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。本项目不涉及该指标。

（2）社会效益。群众安全感为99.05%。

（3）生态效益。本项目不涉及该指标。

（4）可持续影响。本项目不涉及该指标。

3.满意度指标完成情况分析。民警满意度为98%；社会公众满意度为97.27%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目未偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

无

| 附件：项目支出预算绩效目标自评表 项目支出预算绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年政法纪检监察转移支付资金（森林公安） |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 周萌 |  |  |
| 主管部门 |  | 奉节县公安局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 奉节县公安局 |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 |  | 30 |  | 10分 |  | 100% |  | 10分 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |
|  |  | 保障森林公安业务所必需的基本手段和条件的装备及办案（业务）需要。 |  |  |  |  |  | 保障了森林公安业务所必需的基本手段和条件的装备及办案（业务）需要。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 支持执法办案单位数量（个） |  | 1 |  | 10 | 1 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 保障执法执勤用车运维数量（辆） |  | 2 |  | 10 | 2 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 任务完成率 |  | 100% |  | 15 | 100% | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  | 2021年12月底前 |  | 15 | 2021年10月底前 | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 群众安全感 |  | ≥90% |  | 30 | 99.05% | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 |  | ≥90 |  | 5 | 98% | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会公众满意度 |  | ≥90 |  | 5 | 97.27% | 5 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 填报单位负责人：郑锐 填表人：蒋彬 填报日期：2022.5.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |