2021年政法纪检监察转移支付资金（第一批）

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年政法纪检监察转移支付资金预算的通知》（奉节财行〔2021〕23号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。县公安局1878万元的中央政法转移支付资金分解下达子项目如下：

| 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 移动警务应用服务项目费 | 1000000.00 |
| 扫黑除恶工作经费 | 1000000.00 |
| 鉴定费 | 500000.00 |
| 办案业务费 | 7814600.00 |
| 涉案车辆停车费 | 350000.00 |
| 执法记录仪购置费 | 116900.00 |
| 刑侦声纹虹膜采集设备购置费 | 403100.00 |
| 执法勤务车辆更新购置费 | 3300000.00 |
| 夔州骁骑增配车辆及装备购置费 | 600000.00 |
| 被装购置费 | 1284488.92 |
| 民生警务设备购置费 | 294800.00 |
| 电子取证设备购置费 | 1231000.00 |
| 其他业务装备费 | 885111.08 |
| 合计 | 18780000.00 |

# 二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况。

奉节财行〔2021〕23号文件下达了2021年政法纪检监察转移支付资金预算1878万元。县公安局根据各子项目的开展进度情况，2021年申请资金1276.27万元，2022年申请资金601.73万元。

2、项目资金执行情况。

2021年申请资金1276.27万元于2021年全部支付完毕，2022年申请资金601.73万元现也已支付完毕。

3项目资金管理情况。

县公安局对该专项资金做到专款专用，未挪用、未截留。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 保障了县公安局履行职能：维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行；障了县公安局执法执勤车辆、专用设备、信息网络与软件等业务装备购置需求。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。支持执法办案单位数量为40个，保障了142辆执法执勤用车的运维，购买执法执勤车辆18辆，刑事案件办案数为1192起，调处民事、治安纠纷2590起，查处交通违法186997起。

（2）质量指标。冤假错案0件，较大和重特大道路交通安全事故0件，购置车辆合格率为100%。

（3）时效指标。业务装备采购及时，资金拨付及时，按时完成率为100%。

（4）成本指标。本项目不涉及该指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。本项目不涉及该指标。

（2）社会效益。群众安全感为99.05%；调处民事、治安纠纷成功率为98%。

（3）生态效益。本项目不涉及该指标。

（4）可持续影响。本项目不涉及该指标。

3.满意度指标完成情况分析。户政、车驾管、出入境等行政服务对象满意度93%，各类案件受害人满意度86%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分91.4分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目偏离绩效目标主要是调处民事、治安纠纷数量未达到年初设定目标，原因是年初设定绩效目标时对该项指标不够了解，设置了不切合实际的数量。在今后设置目标绩效指标时，预先对项目进行全面了解，科学设置符合实际的绩效指标。

五、其他需要说明的问题

无。

| 附件：项目支出预算绩效目标自评表 项目支出预算绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年政法纪检监察转移支付资金（第一批） |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 周萌 |  |  |
| 主管部门 |  | 奉节县公安局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 奉节县公安局 |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1878 |  | 1276.27 |  | 10分 |  | 67.96% |  | 6.8 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 1878 |  | 1276.27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |
|  |  | 保障县公安局履行职能：维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。 保障县公安局执法执勤车辆、专用设备、信息网络与软件等业务装备购置需求。 |  |  |  |  |  | 保障了县公安局履行职能：维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行；障了县公安局执法执勤车辆、专用设备、信息网络与软件等业务装备购置需求。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 支持派出所、治安、刑侦等一线执法办案单位数量 |  | 40个 |  | 5 | 40个 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 保障运行维护执法执勤车辆数 |  | =143辆 |  | 5 | 142辆 | 4.6 |  |  |  |
|  |  |  | 购买执法执勤车辆数 |  | 16辆 |  | 5 | 18辆 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 支持刑事案件办案数量 |  | 900起 |  | 5 | 1192起 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 调处民事、治安纠纷 |  | 20000余起 |  | 5 | 2590起 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 查处交通违法数量 |  | 10万余起 |  | 5 | 186997起 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 冤假错案 |  | 0件 |  | 5 | 0件 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 较大和重特大道路交通安全事故数量 |  | 0起 |  | 5 | 0起 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 购置车辆合格率 |  | 100% |  | 5 | 100% | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成率 |  | 100% |  | 5 | 100% | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 群众安全感 |  | ≥90% |  | 15 | 99.05% | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 调处民事、治安纠纷成功率 |  | ≥95% |  | 15 | 98% | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 户政、车驾管、出入境等行政服务对象满意度 |  | ≥91% |  | 5 | 93% | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 各类案件受害人满意度 |  | ≥85% |  | 5 | 86% | 5 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.4 |  |  |  |
| 填报单位负责人：郑锐 填表人：蒋彬 填报日期：2022.5.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |