2021年政法纪检监察转移支付资金（第二批）

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年政法纪检监察转移支付资金预算的通知》（奉节财行〔2021〕123号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。县公安局604万元的中央政法转移支付资金分解下达子项目如下：

| 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 建党100周年大庆等安保工作经费 | 2000000.00 |
| 办案业务费 | 1390000.00 |
| 禁毒工作经费 | 1000000.00 |
| 长江大保护及城区重点部位监控建设经费 | 1650000.00 |
| 合计 | 6040000.00 |

# 二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况。

奉节财行〔2021〕123号文件下达了2021年政法纪检监察转移支付资金预算604万元。县公安局根据各子项目的开展进度情况，2021年申请资金439万元，2022年申请资金165万元。

2、项目资金执行情况。

2021年申请资金439万元于2021年全部支付完毕，2022年申请资金165万元已支付137790.00元，还有1512210.00元暂未支付。

3项目资金管理情况。

县公安局对该专项资金做到专款专用，未挪用、未截留。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 保障了县公安局履行预防、制止和惩治违法犯罪活动、维护社会治安秩序等基本职能；保障了县公安局执法执勤车辆、专用设备、信息网络与软件等业务装备购置及运行需求。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。支持执法办案单位数量为40个，保障了142辆执法执勤用车的运维，完成1处监控建设。

（2）质量指标。已建成监控设备质量验收合格率为100%。

（3）时效指标。2021年申请资金在2021年12月底前支付完毕。

（4）成本指标。本项目不涉及该指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。本项目不涉及该指标。

（2）社会效益。群众安全感为99.05%。

（3）生态效益。本项目不涉及该指标。

（4）可持续影响。本项目不涉及该指标。

3.满意度指标完成情况分析。民警满意度为98%，社会公众满意度为97.27%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分86.6分，评价结果为良。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目偏离绩效目标的主要原因是长江大保护及城区重点部位监控建设进展缓慢，最初计划自建，后变更为政府购买服务以租代建。下步将积极推进该项目，力争早日完成。

五、其他需要说明的问题

无

| 附件：项目支出预算绩效目标自评表 项目支出预算绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年政法纪检监察转移支付资金（第二批） |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 周萌 |  |  |
| 主管部门 |  | 奉节县公安局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 奉节县公安局 |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 604 |  | 439 |  | 10分 |  | 72.68% |  | 7.3分 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 604 |  | 439 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |
|  |  | 目标1：保障县公安局履行预防、制止和惩治违法犯罪活动、维护社会治安秩序等基本职能。 目标2：保障县公安局执法执勤车辆、专用设备、信息网络与软件等业务装备购置及运行需求。 |  |  |  |  |  | 保障了县公安局履行预防、制止和惩治违法犯罪活动、维护社会治安秩序等基本职能；保障了公安局执法执勤车辆、专用设备、信息网络与软件等业务装备购置及运行需求。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 支持执法办案单位数量（个） |  | 40个 |  | 10 | 40个 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 保障执法执勤用车运维数量（辆） |  | 143辆 |  | 10 | 142辆 | 9.3 |  |  |  |
|  |  |  | 监控建设 |  | 18处 |  | 10 | 1处 | 0 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 监控设备质量验收合格率 |  | 100% |  | 10 | 100% | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  | 2021年12月底前 |  | 10 | 2021年12月底前 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 群众安全感 |  | ≥90% |  | 30 | 99.05% | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 |  | ≥90 |  | 5 | 98% | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会公众满意度 |  | ≥90 |  | 5 | 97.27% | 5 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86.6 |  |  |  |
| 填报单位负责人：郑锐 填表人：蒋彬 填报日期：2022.5.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |