新冠肺炎疫情防控经费

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达新冠肺炎疫情防控经费的通知》（奉节财社〔2021〕158号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。县公安局将30万元的新冠肺炎疫情防控经费全部用于核酸检测、购买医用口罩与手套等防疫物资、防疫宣传、防疫隔离费用等。

# 二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况。

奉节财社〔2021〕158号文件下达了新冠肺炎疫情防控经费预算30万元。2021年8月6日，县财政对本项目预算30万元进行了指标分配。

2、项目资金执行情况。

2021年9月底前，县公安局将该项目资金30万元全部支付完毕。

3项目资金管理情况。

县公安局对本专项资金做到专款专用，未挪用、未截留。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 通过购买防疫物资、核酸检测、防疫隔离、防疫宣传等措施有效防止了疫情扩散及反弹，确保了人员安全。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。采购医用外科口罩40000个，采购医用防护口罩5000个，共计采购医用口罩45000个；核酸检测1964人次。

（2）质量指标。核酸检测准确率为100%，防疫物资合格率为100%。

（3）时效指标。本项目资金30万元在2021年9月底前支付完毕。

（4）成本指标。医用外科口罩单价为0.55元/个，医用外科口罩单价为2.6元/个。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。本项目不涉及该指标。

（2）社会效益。有效防止了疫情扩散，确保了群众安全。

（3）生态效益。本项目不涉及该指标。

（4）可持续影响。本项目不涉及该指标。

3.满意度指标完成情况分析。社会公众满意度为97.27%，使用人满意度为98%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目未偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

无

| 附件：项目支出预算绩效目标自评表 项目支出预算绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新冠肺炎疫情防控经费 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 周萌 |  |  |
| 主管部门 |  | 奉节县公安局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 奉节县公安局 |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 |  | 30 |  | 10分 |  | 100% |  | 10分 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |
|  |  | 防止疫情扩散及反弹，确保人员安全。 |  |  |  |  |  | 通过购买防疫物资、核酸检测、防疫隔离、防疫宣传等措施有效防止了疫情扩散及反弹，确保了人员安全。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 采购医用口罩数量（个） |  | ≥40000 |  | 5 | 45000 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 核酸检测次数（人次） |  | ≥1500人次 |  | 5 | =1964人次 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 核酸检测准确率 |  | 100% |  | 10 | 100% | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 防疫物资合格率 |  | 100% |  | 10 | 100% | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  | 2021年12月底前 |  | 10 | 2021年9月底前 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 医用外科口罩单价 |  | ≤1元/个 |  | 5 | 0.55元/个 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 医用防护口罩单价 |  | ≤3元/个 |  | 5 | 2.6元/个 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 有效防止了疫情扩散，确保群众安全 |  | 明显 |  | 30 | 明显 | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  | ≥90 |  | 5 | 97.27% | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 使用人满意度 |  | ≥90 |  | 5 | 98% | 5 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 填报单位负责人：郑锐 填表人：蒋彬 填报日期：2022.5.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |