2023年“三区”科技人才项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）财政下达项目绩效目标情况。《重庆市财政局关于下达2023年“三区”人才支持专项资金的通知》（渝财教〔2023〕19号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情。2023年“三区”科技人才支持计划20万元，用于组织开展科技工作者选派和培养工作，做好国家“三区”科技人才的组织管理工作，工作经费按照每人2万元标准拨付。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金属于2023年“三区”人才支持计划专项资金，支出列报2023年政府收支分类科目“2060702科普活动”，财政预算资金为20万元，实际到位资金为20万元，到位率为100%。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

2023年“三区”科技人才项目资金20万元，选派20名“三区”科技人才为产业的科技需求提供专业技术服务，推进农村科技创新创业，推动农业科技成果更好转化。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

选派人才数量。选派“三区”科技人才20人，完成率100%。

- 质量指标。

破解技术难题。为企业破解难题20个，完成率100%

- 时效指标。

工作任务完成率。“三区”人才选派人员完成率100%。

按期完成率。完成率95%。

2.效益指标完成情况分析。

产业发展科技支撑。选派20名“三区”科技人才服务20家企业、合作社，在脐橙、茶叶、中药材、肉牛等产业做好服务，开展技术指导，引进推广优良品种和先进实用技术，支持培育特色产业，加强农业技术和信息服务，助力产业发展。完成率100%。

3.满意度指标完成情况分析。

企业对服务的“三区”科技人才满意度≥95%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分95分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出预算绩效目标自评表

奉节县科学技术局

2023年12月25日

| 项目支出预算绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年“三区”科技人才项目 |  |  | 项目负责人 |  | 杨茜 |  |  |  |
| 主管部门 |  | 重庆市科学技术局 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县科学技术局 |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40 | 40.00 99.830 | 10分 | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 100% |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |
|  |  | 围绕产业发展选派20名“三区”科技人才，助力产业发展，解决产业发展难题20个以上，按时完成各种交办事项，提升产业发展科技支撑力，提高服务对象满意度达。 |  |  |  | 选派20名“三区”科技人才服务20家企业、合作社，在脐橙、茶叶、中药材、肉牛等产业做好服务，开展技术指导，为企业破解难题20个，企业对服务的“三区”科技人才满意度≥95%。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 技术人才 | ≥20 | 15 | 20 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 破解技术难题 | 20 | 15 | 100% | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作任务完成率 | 100% | 10 | 100% | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 按期完成率 | 100% | 10 | 95 | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 产业发展科技支撑力 | 有所提高 | 30 | 有所提高 | 30 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 10 | 100% | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |
| 填报单位负责人： 胡艳 填表人：杨露 填报日期：2023.12.25 |  |  |  |  |  |  |  |