## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 奉节县政务信息资源共享交换平台项目（一期） |  | 项目编码： | 50023624T000003897627 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 113-奉节县科学技术局 |  | 财政归口处室： | 005-行政事业科 |  | 部门联系人： | 周欢 |  | 联系电话： | 19908360977
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 440000 |  | 440000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 440000 |  | 440000 | 100 | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
建成县级政务信息共享交换平台，包含基础支撑及监控平台、数据采集与交换平台、资源目录管理平台、资源共享交换平台、政务大数据服务平台、数据库，实现与重庆市共享交换平台对接，梳理编制形成824条资源目录，汇聚1911万余条数据资源。 |  |  |  | 建成县级政务信息共享交换平台，包含基础支撑及监控平台、数据采集与交换平台、资源目录管理平台、资源共享交换平台、政务大数据服务平台、数据库，实现与重庆市共享交换平台对接，梳理编制形成824条资源目录，汇聚1911万余条数据资源。 |  |  |  | 建成县级政务信息共享交换平台，包含基础支撑及监控平台、数据采集与交换平台、资源目录管理平台、资源共享交换平台、政务大数据服务平台、数据库，实现与重庆市共享交换平台对接，梳理编制形成824条资源目录，汇聚1911万余条数据资源。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
用户数量 | 个 | ≥ | 45 | 45 | 0 | 100 | 20 | 20
预计使用率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
网络故障处理及时率 | 天 | ≤ | 3 | 3 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 暂未发生故障
系统扩展性 |  | 定性 | 很好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
硬件兼容性 |  | 定性 | 很好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
用户满意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10
系统建设成本 | 万元 | ＝ | 44 | 44 | 0 | 100 | 10 | 10