## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 奉节县大数据知识普及和宣传项目 |  | 项目编码： | 50023624T000004144726 |  | 自评总分： | 70.00
项目主管部门： | 113-奉节县科学技术局 |  | 财政归口处室： | 005-行政事业科 |  | 部门联系人： | 陈昕 |  | 联系电话： | 13883121283
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 77970 |  | 77970
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 77970 |  | 77970 | 100 | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
拍摄一部奉节县大数据产业园宣传片，通过视觉、声音等多种媒介方式，生动形象地展现奉节县的形象和实力，广泛宣传奉节县大数据产业发展态势，增强奉节县的知名度和认可度，提高影响力，吸引广大投资者的关注和信任，为企业到奉发展打下坚实的基础。拍摄奉节县大数据产业园宣传片1部，语种为中文，成片时长3-5分钟，影片质量：高清MOV 1920*1080。 |  |  |  | 拍摄一部奉节县大数据产业园宣传片，通过视觉、声音等多种媒介方式，生动形象地展现奉节县的形象和实力，广泛宣传奉节县大数据产业发展态势，增强奉节县的知名度和认可度，提高影响力，吸引广大投资者的关注和信任，为企业到奉发展打下坚实的基础。拍摄奉节县大数据产业园宣传片1部，语种为中文，成片时长3-5分钟，影片质量：高清MOV 1920*1080。 |  |  |  | 拍摄一部奉节县大数据产业园宣传片，通过视觉、声音等多种媒介方式，生动形象地展现奉节县的形象和实力，广泛宣传奉节县大数据产业发展态势，增强奉节县的知名度和认可度，提高影响力，吸引广大投资者的关注和信任，为企业到奉发展打下坚实的基础。拍摄奉节县大数据产业园宣传片1部，语种为中文，成片时长3-5分钟，影片质量：高清MOV 1920*1080。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
大厅标识标语 | 处 | ＝ | 1 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 已申请调整，不再实施本项内容
发光字体 | 个 | ＝ | 17 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 已申请调整，不再实施本项内容
拍摄视频 | 部 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 语种为中文，成片时长3-5分钟，影片质量：高清MOV 1920*1080
任务完成率 | % | ＝ | 100 | 50 | 50 | 0 | 10 | 0 |  | 已申请调整实施内容，只实施预定内容的50%
及时完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
增强奉节县的知名度和认可度 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 98 | 3.16 | 100 | 10 | 10