奉节林发〔2021〕77号

奉节县林业局

奉节县财政局

奉节县乡村振兴局

关于下达2022年第一批财政衔接资金

林业产业项目建设计划和资金计划的通知

各相关乡镇人民政府、县林科院：

根据中共奉节县委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发《奉节县2022年第一批衔接资金分配方案》的通知（奉节委乡振组办〔2021〕59号）文件精神，经乡镇（街道）组织申报，县乡村振兴局牵头县级部门按照项目管理程序组织会审并报县政府同意，现将我县2022年第一批财政衔接资金林业产业项目计划（详见附件）下达给你们，请按相关要求认真组织实施。

一、加快推进项目建设

本次下达2022年第一批财政衔接资金林业产业项目建设任务21个，涉及资金3000万元。其中：中药材产业项目5个，财政资金500万元，布局在4个乡镇；蚕桑产业项目11个，财政资金2000万元，布局在5个乡镇；林业实用技术培训及品牌营销项目2个，财政资金300万元；油橄榄产业项目3个，财政资金200万元，布局在3个乡镇。

请接到任务及资金计划后，落实专人负责，规范项目建设程序，经乡镇评审后报行业主管部门审批，审批后原则上不做调整。确因特殊情况需对项目作调整、变更和终止的，必须按程序报行业主管部门同意。严格按照相关财政资金管理办法和作业设计组织实施，确保2022年11月底前全面完成项目建设任务。

二、强化项目建设管理

项目业主要严格按照项目建设程序，强化项目管理，按照《奉节县人民政府办公室关于印发〈奉节县进一步推进点多面广量大涉农项目“放管服”改革实施办法〉的通知》（奉节府办发〔2019〕76号）、《奉节县农业农村委员会 奉节县财政局 奉节县乡村振兴局 奉节县林业局 关于印发奉节县农业产业项目差异化补助资金管理暂行办法的通知》（奉节农发〔2021〕150号）、《奉节县财政局 奉节县乡村振兴局 奉节县发展和改革委员会 奉节县民族宗教事务委员会 奉节县林业局 奉节县农业农村委员会 关于印发奉节县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则的通知》（奉节财办〔2021〕19号）等文件规定，按程序确定施工单位，确保项目规范实施。

三、利益联结

认真履行资金监督主体责任，使用财政扶贫资金项目要按照扶贫资金使用管理办法实施，符合扶贫资金使用方向。相关乡镇要按《奉节县扶贫攻坚工作领导小组办公室关于印发〈奉节县关于健全完善扶贫产业发展与贫困户利益联结机制的实施方案〉的通知》（奉节扶组办〔2020〕17号）要求完善与贫困户利益联结机制。新型农业经营主体享受农业产业项目资金单个项目30万元以上的，要严格按照《中共奉节县委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组办公室关于印发<奉节县农业项目财政补助资金股权化改革调整方案>的通知》(奉农改办〔2020〕1号)文件实行股权化改革，市场经营主体持股部分实行1：1配套，做实所带动脱贫户的利益联结工作，签定带动协议，建立带动台账，落实增收目标。

四、资金拨付

林业产业项目资金项目按照以奖代补、先建后补、进度拨款等方式加强管理。由项目实施单位提出申请，经项目所在地乡镇（街道）认定项目进度，报行业主管部门审核后交县财政，县财政按程序将资金拨付给项目实施主体。

五、项目验收

项目实施完工后，项目业主编制项目竣工、财务结算资料，经自查验收后，报请行业主管部门组织抽查核实。

六、建立信息报告制度

一是建立月报告制。相关项目业主要明确专人，将项目建设情况每月24日前向县林业局报送项目建设进度，县林业局汇总后报县乡村振兴局，县乡村振兴局开展月督查和定期通报。二是完善项目档案资料。项目完工后，要及时将项目建设计划、施工、验收等相关文字及图片资料收集、整理并装订成册，资料一式3份，相关乡镇、实施单位和县林业局各1份。

附件：奉节县2022年第一批衔接资金林业产业项目计划表

奉节县林业局              奉节县财政局

奉节县乡村振兴局

2021年12月28日

(此件公开发布)

附件

奉节县2022年第一批衔接资金林业产业项目任务和资金计划表

| 序号 | 项目名称 | 项目 类别 | 项目 种类 | 项目 业主 | 建设 地点 | 建设内容及规模 | 财政资金（万元） | 项目绩效目标 | 开工时间 | 完工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年新民镇九树社区蚕桑产业智能设备设施建设项目 | 续建 | 产业项目 | 新民镇人民政府 | 九树社区 | 九树社区新建智能养蚕大蚕车间配套智能养蚕3.0设备生产线,新建智能养蚕基地配套购置智能养蚕中蚕设备一套，以及3.0生产线及中蚕设备所需的配套设施设备、温湿度控制系统等。 | 295 | 发展蚕桑产业，壮大集体经济，带动农户务工10人，年增收3000元。 | 2022.04 | 2022.11 |
| 2 | 2022年新民镇九树社区蚕桑产业小蚕车间及基础设施配套建设项目 | 新建 | 产业项目 | 新民镇人民政府 | 九树社区 | 新建小蚕车间600平方米，产业路及厂区地坪硬化。 | 240 | 发展蚕桑产业，壮大集体经济，带动农户务工10人，年增收3000元。 | 2022.04 | 2022.11 |
| 3 | 2022年新民镇祖师村智能蚕桑产业园区基础设施建设 | 新建 | 产业项目 | 新民镇人民政府 | 祖师村 | 新建粮桑间作产业园300亩，新建桑园自动化桑叶运输线1条。 | 155 | 提供务工岗位8个，人均年增收2500元以上。 | 2022.04 | 2022.11 |
| 4 | 2022年新民镇柏木村蚕桑产业智能养蚕标准化小蚕共育中心项目 | 续建 | 产业项目 | 新民镇人民政府 | 柏木村 | 新购置智能养蚕中蚕设备一套，改建智能养蚕标准化小蚕共育中心房屋及恒温恒湿控制系统。 | 100 | 提供务工岗位4个，人均年增收3500元以上。 | 2022.04 | 2022.11 |
| 5 | 2022年奉节县蚕桑产业补助项目 | 新建 | 产业项目 | 奉节县蚕桑协会 | 相关乡镇 | 全县蚕农、桑农重点大户和诚信户产业发展补助内容：蚕种加量7000张；蚕药4吨；小蚕共育补助7000张；桑树肥料200吨；农机设备、蚕具一批；桑园冬管修枝刷白；石灰50吨；技术培训2次。 | 155 | 项目实施后将有效提高老百姓养蚕积极性和养蚕质量，根据签订合同的数量和养蚕售茧量直接补助到每一个蚕农户。鼓励养蚕大户、诚信户和脱贫户做好试验示范，辐射带动周边农户发展蚕桑产业，增收600万元以上 | 2022.04 | 2022.11 |
| 6 | 2022年冯坪乡百福村蚕桑产业智能养蚕大棚及配套设施建设项目 | 新建 | 产业项目 | 冯坪乡人民政府 | 百福村 | 智能蚕桑养蚕大棚800平方，及3.0智能养蚕生产线1条。 | 180 | 带动该村劳动力就近就业，解决6人务工，拓展脱贫户增收渠道，有稳定收入来源 | 2022.04 | 2022.11 |
| 7 | 2022年青龙镇黄坪村蚕桑产业智能养蚕大棚建设项目 | 新建 | 产业项目 | 青龙镇人民政府 | 黄坪村 | 新建智能化养蚕大棚2000平方米。 | 240 | 带动该村劳动力就近就业，解决8人务工，拓展脱贫户增收渠道，有稳定收入来源 | 2022.04 | 2022.11 |
| 8 | 2022年青龙镇黄坪村智能蚕桑配套设施建设项目 | 新建 | 产业项目 | 青龙镇人民政府 | 黄坪村 | 安装3.0智能生产线2条、中蚕设备1套。 | 295 | 带动该村劳动力就近就业，解决8人务工，拓展脱贫户增收渠道，有稳定收入来源 | 2022.04 | 2022.11 |
| 9 | 2022年新民镇祖师村桑枝食用菌加工厂建设项目 | 新建 | 产业项目 | 新民镇人民政府 | 祖师村 | 桑枝食用菌加工车间及配套设施设备建设。 | 120 | 发展蚕桑产业，收购农户空闲桑枝生产食用菌，每公斤0.5元。提供务工岗位7个，年均增收3500元以上。 | 2022.04 | 2022.11 |
| 10 | 2022年竹园镇智能蚕桑养蚕大棚及配套设备建设项目 | 新建 | 产业项目 | 竹园镇人民政府 | 丰竹村 | 智能蚕桑养蚕大棚800平方，3.0智能养蚕生产线1条。 | 180 | 带动农户11户（其中贫困户3人）每人年平均增收3000元。 | 2022.04 | 2022.11 |
| 11 | 2022年大树镇槽木村桑园输送线建设项目 | 新建 | 产业项目 | 大树镇人民政府 | 槽木村 | 新建桑园基地桑叶生产自动化输送线2km。 | 40 | 通过改善设施条件降低运输成本，带动务工3人，年均增收3000元。 | 2022.04 | 2022.11 |
| 12 | 2022年竹园镇草坪村中药种植及配套设施建设项目 | 新建 | 产业项目 | 竹园镇人民政府 | 草坪村 | 新建太极集团中荮材粮药直供种植基地200亩；配套机械设备：农用挖机、农用耕田机、全自动打包机、中药材清洗机、打捆机、割草机；管护费 | 50 | 收购农户药材和带动农户发展产业10户，农户户均年收入达4000元以上。 | 2022.04 | 2022.11 |
| 13 | 2022年中药厂及药品经营企业建设项目 | 续建 | 产业项目 | 草堂镇人民政府 | 工业园区 | 1、租用厂房3000平方米； 2、生产车间功能完善3000平方米； 3、购置自动化生产线机器设备.包装设备； 4、购置生产车间辅助设备。 5、建设药品经营企业1000平米以上 | 185 | 通过收购农户中药材、股权改革带动农户增收，带动务工10人，年均增收3000元以上。 | 2022.04 | 2022.11 |
| 14 | 2022年兴隆镇川鄂村中药材产业园建设项目 | 新建 | 产业项目 | 兴隆镇人民政府 | 川鄂村 | 1、种植中药材粮药间作基地200亩； 2、扩建并完善加工厂管理用房； 3、新购8米高升降货梯一架。 | 35 | 通过完善加工厂管理用房，带动周边发展，农民增收致富，带动务工3人，年增收3000元以上。 | 2022.04 | 2022.11 |
| 15 | 2022年兴隆镇友谊村中药材加工厂项目 | 续建 | 产业项目 | 兴隆镇人民政府 | 友谊村 | 采购全自动加工生产线，加工车间地坪功能完善，厂区中药材品种园建设。安装监控设备、样品储藏柜。 | 185 | 中药材产业提升加工，带动务工10人，年均增收3000元以上。 | 2022.04 | 2022.11 |
| 16 | 2022年龙桥乡九通村中药材加工项目 | 新建 | 产业项目 | 龙桥乡人民政府 | 九通村 | 新建仓库600平方米，其中冻库占140平方米。 | 45 | 带动农户增收，解决储存保鲜中药材问题，其中脱贫户69户253人，监测户2户5人，带动务工3人。 | 2022.04 | 2022.11 |
| 17 | 2022年五马镇白龙村油橄榄示范项目 | 新建 | 产业项目 | 五马镇人民政府 | 白龙村 | 建设油橄榄抚育管护示范园300亩。 | 60 | 油橄榄提质增效，亩增收500元以上，带动农户务工5人，年增收3000元。 | 2022.04 | 2022.11 |
| 18 | 2022年康乐镇木耳村油橄榄示范项目 | 新建 | 产业项目 | 康乐镇人民政府 | 木耳村 | 建设油橄榄抚育管护示范园300亩。 | 60 | 油橄榄提质增效，亩增收500元以上，带动农户务工4人，年增收3000元。 | 2022.04 | 2022.11 |
| 19 | 2022年康坪乡松林村油橄榄示范项目 | 新建 | 产业项目 | 康坪乡人民政府 | 松林村 | 建设油橄榄抚育管护示范园400亩。 | 80 | 油橄榄提质增效，亩增收500元以上，带动农户务工6人，年增收3000元。 | 2022.04 | 2022.11 |
| 20 | 2022年林业产业实用技术培训项目 | 新建 | 产业项目 | 奉节县林科院 | 相关乡镇 | 中药材、蚕桑、木本油料实用技术培训3000人次以上。 | 200 | 提升林农实用技术水平、林产品销售价值，受益脱贫户200人以上，实现户均增收1000元以上。 | 2022.04 | 2022.11 |
| 21 | 2022年林业产业品牌营销项目 | 新建 | 产业项目 | 奉节县林业局 | 相关乡镇 | 林业产业地方标准制定、地理商标转换流通专用红色商标等品牌营销建设 | 100 | 创建林业产业品牌，提升产品价值。 | 2022.04 | 2022.11 |

奉节县林业局办公室                     2021年12月28日印发