奉节县2019年失能人员集中供养项目

绩效评价报告

重康会综报字（2021）第334-31号

奉节县财政局：

我们接受贵局委托，对奉节县2019年失能人员集中供养项目进行了绩效评价。评价工作业已完成，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

- （一）项目概况

- 1、主要内容及实施情况

- 2014年2月21日，中华人民共和国国务院总理李克强公布《社会救助暂行办法》（国务院令第649号），自2014年5月1日起施行，办法指出加强社会救助，可保障公民的基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定。

- 根据《奉节县贫困家庭失能人员集中供养救助办法》（奉节委办发[2016]28号）精神，失能人员指“吃饭、穿衣、上下床、上厕所、室内走动和洗澡”六项日常生活活动能力指标，一项或多项不能自主完成，生活不能自理的人员。集中供养的对象为农村五保户、城市“三无”人员、城乡低保对象、农村建卡贫困户等贫困家庭中的失能人员。奉节县共建有三所公益性失能人员供养中心：永乐、吐祥、草堂，2020年三所供养中心已累计供养失能人员400名，支付相关管护人员劳务费、保险费、公积金等费用。

- 2、资金投入和使用情况

- 根据《关于下达2019年集中供养失能人员供养经费的通知》（奉节财社[2020]33号）文件，经县政府同意后奉节县财政局向奉节县民政局下达2019年失能人员集中供养经费720万元，专项用于解决奉节县吐祥、草堂、永乐3所失能养护院集中供养的400名失能人员2019年供养经费。吐祥、草堂、永乐3所失能养护院2019年实际支出金额712.18万元，另民政局平时会直接支出资金用以重庆市奉节人力资源管理有限公司派遣员工费用等，但民政局未对这部分资金进行专项核算，故无法从财务账上区分这部分金额。

- （二）项目绩效目标

根据奉节县民政局提供的《项目支出绩效申报表》，本项目绩效总体目标为：对全县三所失能人员供养中心失能人员进行集中供养，支付100余名管护人员劳务费、保险、公积金等人员费用，维护三所失能供养中心日常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

加强财政资金的管理与监督，总结与分析财政资金管理及运行过程中的经验与存在的不足，为重大政策调整等提供重要参考依据，从而提高财政资源配置效率和使用效益。

2、绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为奉节县财政局向县民政局下达的2019年失能人员集中供养经费720万元。本次绩效评价的范围为吐祥、草堂、永乐3所失能养护院集中供养的全部失能人员。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、绩效评价标准等

1、评价原则

本次绩效评价遵循了客观公正原则，以相关法律、法规、规章以及奉节县有关文件等为依据，按照“公开、公平、公正”的原则进行。

绩效评价方法上遵循了科学规范原则，经过了规范的程序，采用定性与定量相结合的评价方法，科学、合理地进行。

绩效评价过程中遵循了依据充分原则，收集了相关文件及资料，并通过现场调研，为评价结论提供充分的依据支持。

绩效评价指标确定上遵循了相关性、重要性、系统性、经济性等原则，指标设定上直接与资金支出范围高度相关，重点选择了项目管理、项目产出、项目效果、项目满意度等工作设定评价指标，将定性指标与定量指标相结合，系统反应财政专项资金支出所产生的效果，并充分考虑了评价指标的通俗易懂、简便易行，数据获取具有现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、评价指标体系

遵循相关性、重要性、可比性以及系统性的原则，设计了绩效评价指标体系。

指标体系由4个一级指标、9个二级指标、21个三级指标构成。

根据评价得分的分值，确定相应的评价等级，满分100分。总分值在90分（含90分）以上的，评定为“优”；总分值在80分（含80分）以上、低于90分的，评定为“良”；总分值在60分（含60分）以上、低于80分的，评定为“中”；总分值低于60分的，评定为“差”。

3、评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行。

4、绩效评价标准

（1）《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预[2020]10号）；

（2）重庆市财政局《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩[2019]19号）；

（3）中共奉节县委、奉节县人民政府《奉节县全面落实预算绩效管理实施方案》（奉节委发[2020]10号）；

（4）社会救助暂行办法（国务院令第649号）；

（5）奉节县贫困家庭失能人员集中供养救助办法（奉节委办发[2016]28号）；

（6）关于下达2019年集中供养失能人员供养经费的通知（奉节财社[2020]33号）。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

根据初步掌握的情况，专门成立了绩效评价项目小组。在项目正式实施前期，与奉节县民政局对接，收集、整理项目相关资料，了解项目实施情况。评价小组通过内部的仔细分析讨论，对项目的情况进行梳理，确定了绩效评价关注的重点，制定出了本次绩效评价实施方案，并结合项目绩效目标，拟定绩效评价指标体系。

2、组织实施

本次绩效评价由奉节县财政局统一组织实施，具体实施步骤如下：

（1）听取介绍：听取主管单位和业主单位对奉节县2019年失能人员集中供养项目实施情况介绍，以及在运行过程中积累的经验、存在的主要问题，以及政策建议。

（2）审阅：对2019年失能人员集中供养项目的资金到位和支付情况进行审阅。走访了吐祥、草堂、永乐3所失能养护院，了解了3所失能养护院的现状，审阅了失能人员的相关档案资料。

（3）目标比较：对2019年失能人员集中供养项目的实际效果与预定目标比较，分析完成或未完成目标的原因并按照绩效评价标准进行评分。

（4）现场查看及满意度调查：对抽查的项目进行现场查看，并现场抽取失能人员或家属进行满意度调查。

（5）总结、归纳和分析执行上述程序中的发现事项，与奉节县财政局及主管单位进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成最终的绩效评价报告。

3、分析评价

（1）总结、归纳和分析执行评价程序中的发现事项，与主管部门进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成绩效评价报告初稿；

（2）就绩效评价报告与项目实施单位等相关部门征求意见，与奉节县财政局就绩效评价报告交换意见；

（3）形成正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

奉节县2019年失能人员集中供养项目已累计集中供养失能人员400名，支付140余名管护人员劳务费、保险、公积金，对象均符合要求，对象精准度100%，补助完成合格率100%，减轻了失能人员贫困家庭的经济负担。

（二）评价结论

经综合评价，奉节县2019年失能人员集中供养项目绩效评价得分为90.25分，评定等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 本项设定分值10分，扣1分，得9分。扣分原因如下：

- 1、预算编制科学性。民政局对供养中心的预算编制为1500元/人/月，但未有明确的标准，《奉节县贫困家庭失能人员集中供养救助办法》（奉节委办发[2016]28号）文件对预算编制的规定较模糊。扣1分。

- （二）项目过程情况

- 本项设定分值30分，扣7.25分，得22.75分。扣分原因如下：

- 1、管理制度健全性。据了解，民政局直接支出资金用以支付重庆市奉节人力资源管理有限公司向供养中心派遣员工的费用等，但并无单独的核算科目，导致很难从账面上区分民政局直接支出用于失能人员供养项目的资金，扣1分。

- 2、跟踪管理。民政局监管部门和民政局执法队会不定时下乡到各个供养中心检查；2020年以前供养中心每月报销时未提供各供养中心的花名册，民政局未能及时干预调整，扣1.25分。

- 3、档案管理。奉节县3个供养中心未建立失能人员及失能人员家属的通讯录，若发生失能人员生病或走丢等情况，不能及时与家属取得联系。扣0.5分。

- 4、项目自评。奉节县民政局提供了2020年项目自评报告和自评表，但无数据支撑依据，同时无满意度调查；另外，县民政局提供的自评报告中未见自评过程中发现的相关问题，但提出了完善措施；未能将自评结果作为部门完善政策和改善管理的依据。扣4.5分。

- （三）项目产出情况

- 产出指标主要从产出数量、产出质量、产出时效等方面进行评价。

- 产出数量主要评价项目实施的实际完成率；产出质量主要评价质量达标率；产出时效主要评价资金发放率。

- 本项设定分值30分，扣1分，得29分。扣分原因如下：

- 1、产出质量。在调查过程中，1名家属反映护工态度不好；1名家属反映失能人员做了手术后，供养中心每天仅仅是输液，未根据其身体情况进行进一步的医疗检查和护理。根据1例扣0.5分的标准，共扣1分。

- （四）项目效益情况

- 本项设定分值30分，扣0.5分，得29.50分。扣分原因如下：

1、社会效益

奉节县2019年失能人员集中供养项目，对符合条件的失能人员按规定进行了供养，基本保障了失能人员基本生活。根据调查问卷结果来看，有效问卷50份，均认为供养中心减轻了失能人员的家庭经济负担，改善了失能人员家属的生活。在绩效评价过程中，向民政局公职人员询问后发现，失能供养项目有群众上访情况，但县民政局信访办无相关群众上访记录，当群众上访时，民政局安排福利科对群众上访事情进行了解和解决，但福利科对此未做记录，故酌情扣0.5分。

2、满意度

本次满意度调查采用现场调查和电话调查相结合的方式，共发放调查问卷50份；收回有效调查问卷50份；其中，非常满意43份，满意2份，一般2份，不太满意2份，很不满意1份。经加权计算后，本项目调查对象满意度96.80%，故本项得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

根据《奉节县贫困家庭失能人员集中供养救助办法》，采取“试点先行、规范管理、财政托底、购买服务、整体带动”方式，先后建立草堂、吐祥、永乐等失能人员集中供养中心，对贫困家庭失能人员提供生活照护、精神心理慰藉、文化活动、健康咨询检查、疾病诊治护理、康复保健、临终关怀等一系列综合养护服务。提高了失能人员生活水平，减轻了贫困家庭生活负担。

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效管理有待加强

从本次评价的情况来看，民政局在对项目的绩效自评表和自评报告的编制不够完善细致，未能通过项目的自评发现项目相关问题并及时整改，未能运用自评结果加强本部门的管理，项目绩效自评未能发挥效用。

2、项目档案及其管理有待加强

通过调查，奉节县3个供养中心未建立失能人员及失能人员家属的通讯录。未见民政局有关失能人员供养中心的上访记录，未能如实反映在后续过程中民政局是否对失能人员的状态进行跟踪管理；是否对不按照规定发放社会救助资金或者提供相关服务的行为进行查处；是否及时受理和办结失能人员供养中心的上访事项；上访人对回复意见是否满意等。综上可见，民政局未能对项目档案进行有效管理。

3、项目监管有待加强

在问卷调查过程中， 1名家属反映护工态度不好；1名家属反映失能人员做了手术后，供养中心每天仅仅是输液，未进行进一步的检查。民政局未能监管供养中心工作情况，未能及时督促供养中心改善供养水平。

六、有关建议

1、严格执行中共奉节县委、奉节县人民政府《奉节县全面落实预算绩效管理实施方案》（奉节委发[2020]10号）的要求，加强绩效管理。

2、建议建立失能人员及失能人员家属的通讯录，完善信息管理。建立失能人员供养中心的上访记录档案管理制度，畅通投诉举报渠道，切实加强失能人员供养中心来信来访工作，推行专人负责、首问负责等制度。

3、建议拓宽资金来源渠道。除财政拨款外，鼓励单位和个人等社会力量通过捐赠、设立帮扶项目等方式参与对失能人员的救助，从而提高失能人员食住医的生活水平。

4、建议加强对管护人员的职业培训，提高其管护能力及管护水平。

附件：

1、2019年失能人员集中供养项目绩效评价指标体系

2、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

3、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件

重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）

二○二一年十月十二日