峰乡莲花社区“三区计划”社工服务项目

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达市级福彩金支持项目资金计划的通知》（奉节财社〔2022〕175号）下达鹤峰乡莲花社区“三区计划”社工服务项目20万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。（部门直接实施，无需分解）

- 本项目立足于莲花社区实际情况，聚焦社区特殊群体、构建社区互助模式、助力乡村振兴。以莲花社区儿童、老人（尤其是留守老人、孤残独居老人、留守儿童、孤残困境儿童）为主要服务对象，综合运用社会工作专业理念、知识和技巧，开展专业服务，让社会工作逐渐惠及社区更多有需求的个人或群体。同时提高服务对象自助互助意识，增进服务对象凝聚力，提升村民社区事务参与与自治能力促进农村社会工作、老年社会工作、儿童社会工作在我县的发展，提升社会工作在本地的影响力，推动我县社工人才队伍的建设；建立社会工作三级服务，探索“五社联动模式”，助推对我县农村三留守群体的探索，彰显社会工作在参与社区基层治理的力量和作用。

二、绩效自评开展情况

2023年3月，单位成立专门的绩效自评小组，对单位2022年度专项资金开展绩效目标自评。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

申请鹤峰乡莲花社区“三区计划”社工服务项目20万元，实际到位资金20万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

鹤峰乡莲花社区“三区计划”社工服务项目20万元来源于当年财政拨款，实际使用资金20万元，执行率100%

3.项目资金管理情况分析

严格审批制度，确保项目资金使用规范有序。制作专项资金拨款审批表，专项资金的拨付必须由分管业务科室科长、分管业务领导、财务科室、分管财务领导，局长审核签字同意后，方可拨付。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

- 数量指标

预定培养社会工作专业人才5人，开发社会工作专业岗位2个，建设村（社区）社会工作室（站）3个，服务人次至少1500人次，实际均完成预定指标

- 质量指标

预定社会工作服务项目结项合格率100%，实际达标率均为100%，完成年初预定指标值。

- 时效指标

预定专业服务按期完成率为98%，实际按期完成率90%。。

2.效益指标完成情况分析

鹤峰乡莲花社区“三区计划”社工服务项目，助推脱贫攻坚、乡村振兴、民生保障等作用明显，促进了乡村精神文明建设；推进社区、社会组织、社会工作、社会资源及社区自治组织“五社联动”有序发展。

3.满意度指标完成情况分析

鹤峰乡莲花社区“三区计划”社工服务项目，形成社会工作参与助推脱贫攻坚、乡村振兴服务经验，受益群众满意度达95%，自评结果良。

四.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年鹤峰乡莲花社区“三区计划”社工服务项目，年初预定总体目标已完成，自评绩效评价得分达94分。由于社会工作参与乡村振兴涉及面广，专业化程度要求高，服务质量有待提高。针对此种现象，我们将在以后工作中做出改进：提高社会工作者的素质，专业化服务，提高受益群众的满意度。

五.绩效自评结果应用和公开情况

1.我单位根据专项绩效评定指标对2022年鹤峰乡莲花社区“三区计划”社工服务项目资金的使用进行量化评价，自评得分94分。

2. 我单位将2022年鹤峰乡莲花社区“三区计划”社工服务项目资金使用后的实际完成值与项目申报的年初预期值进行对比分析，指标基本达到预期值。

3. 我单位已将 2022年鹤峰乡莲花社区“三区计划”社工服务项目资金绩效目标自评结果在党组会上通报。

奉节县民政局

2023年3月30日