残疾人两项补贴项目支出

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达关于预下达襄渝补助资金预算指标的通知》（奉节财社〔2022〕9、50、173、234号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。（部门直接实施，无需分解）

- 2022年财政安排贫困残疾人生活和重度残疾人护理补贴救助资金1933.03万元，用于发放残疾人生活和护理补贴。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况。2022年申请残疾人生活和护理补贴费用资金1460.6万元,实际到位资金1460.6万元，资金到位率100%；

项目资金执行情况。残疾人生活和护理补贴费用资金1460.6万元全额来源于当年财政拨款，实际使用资金1460.6万元，支付生活补贴，护理补贴，全部执行到位，执行率100%；

- 项目资金管理情况。严格遵循专款专用，专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 解决残疾人基本生活困难和长期照护困难，改善其生活质量，保障其生存发展权益，切实加强残疾人保障工作，及时发放 重度残疾人护理补贴和贫困残疾人生活补助金。全年目标实际完成与 年初目标一致。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。年初预定指标值为：对县符合政策累计196698名残疾人2022年1月-2022年12月进行兜底保障。年终，经审核统计，对县符合政策的累计196698名残疾人2022年1月-2022年12月进行兜底保障，完成预定指标值。

（2）质量指标。年初预定救助对象准确率为100%，经统计、审核，2022年兜底保障的累计196698名残疾人均符合救助要求，救助对象精准度100%，补助完成合格率100%，完成预定目标值。

（3）时效指标。年初预定兜底保障资金拨付及时率100%，经核实，所有2022年兜底保障的累计196698名残疾人享受残疾人生活和护理补贴费用资金，资金拨付及时率100%，完成预定目标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无

（2）社会效益。残疾人生活和护理补贴费用资金使用，兜底保障了累计196698名残疾人2022年1月-2022年12月进行兜底保障，明显减轻残疾人的运行费用负担及残疾人家庭的经济负担

残疾人两项补贴保障金发放工作做到了专款专用，层层把关，无违法乱纪行为。减轻了重度残疾人和贫困残疾人的经济压力，同时体现了党和政府对重度残疾人和贫困残疾人的高度重视，化解了社会矛盾、促进了社会和谐发展。

（3）生态效益。无

（4）可持续影响。残疾人救助保障制度不断完善，实际完成率100%。项目实施来，全县有196698人次获得残疾人两项补贴基本生活保障金，体现了党和国家对这个弱势群体的关怀，同时也得到社会的高度赞赏，是一件福泽百姓的民生工程。

3.满意度指标完成情况分析。

残疾人生活和护理补贴费用资金使用做到规范、及时、足额，接受补贴满意度96%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分97分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标的情况。

五、其他需要说明的问题

无