2022年外购种红薯项目

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# 奉节财农〔2021〕353号文件在下达资金预算时同步下达了绩效目标，购买优质种薯34万公斤，在大树、红土、公平、石岗、竹园、甲高、五马、康坪、青莲、新民、吐祥、长安等11个乡镇种植红薯面积10000亩。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 2022年下达我县资金140万元用于优质稻种植补贴。项目资金支付情况，截止2022年12月，我县已完成支付项目资金支付。项目资金管理情况，建立资金使用台账，做到专款专用，并严格按照工作进展及时拨付到位，杜绝了截留、挪用和超范围支出等现象发生。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 购买优质种薯34万公斤，完成种植红薯面积10000亩。

# （三）绩效目标完成情况分析。

# 1.产出指标完成情况分析。

# （1）数量指标。计划购买优质种薯34万公斤，种植面积1万亩，实际购买优质种薯34万公斤，种植面积1万亩。

# （2）质量指标。验收时成活率达95%。验收时成活率达96%。

# （3）时效指标。计划在2022年11月前完成项目。实际完成时间为2022年12月。

# （4）成本指标。每亩节约成本至少100元；实际节约成本120元/亩。

# 2.效益指标完成情况分析。

# （1）经济效益。平均每亩增加收益不低于5%。实际完成亩增收益7%。

# （2）社会效益。带动我县红薯产业发展，保障粮食安全。带动我县红薯产业发展。

# （3）生态效益。预计环境达标率100%，实际完成环境达标率100%。

# （4）可持续影响。影响时间为当年。当年。

# 3.满意度指标完成情况分析。

# 计划种植农户满意度≥95%，实际完成满意度为98%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无。

五、其他需要说明的问题

- 无

奉节县种植业发展中心

2023年3月28日