2022年甲高农业生产社会化服务建设项目绩效目标自评报告

- 一、任务清单完成情况

- 任务量：1.农业生产社会化服务面积1.1万亩；2.采购农用无人机2台；3.采购多功能肥水、植保一体车2辆；4.采购154马力冷藏车2台；5.座式旋耕机3台。

- 完成量：1.完成农业生产社会化服务面积1.1万亩；2.完成采购农用无人机2台；3.完成采购多功能肥水、植保一体车2辆；4.完成采购154马力冷藏车2台；5.完成采购座式旋耕机3台。

- 二、目标、任务完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

- 1. 项目资金到位情况分析。根据奉节农发〔2021〕289号和奉节财农〔2021〕353号文件，县级财政实际安排120万元，用于支持甲高农业生产社会化服务建设发展，经过结算，本项目实际使用118.94万元，项目资金全部到位。

- 2.项目资金执行情况分析。根据奉节财农〔2021〕353号文件下达项目资金计划，目前项目资金已全部拨付到位。

- 3.项目资金管理情况分析。按照先建后补，项目验收合格后，由县财政局直接拨付到项目主体。项目主体建立项目专账。

- （二）总体绩效完成情况分析

- 项目实施全面完成了各项建设任务，实现了项目的预期目标。通过服务农业经营主体5个，小农户300户，农业生产社会化服务面积1.1万亩，增加务工人员150人次，带动主体和农户节本增效。

- （三）绩效目标完成情况分析

- 1.产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标。服务农业主体数5个，服务农业生产面积1.1万亩。

- （2）质量指标。项目均已验收合格，项目达标率95%。

- （3）时效指标。项目按期完工并投入使用，财政资金执行95%。

- 2.效益指标完成情况分析。

- （1）社会效益。增加务工数150人次，服务小农户300户，改善了生产经营条件。

- 3.满意度指标完成情况分析。项目主体及带动农户满意度达95%以上。

- 三、绩效自评结果

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分93分，评价结果为优。

- 四、偏离目标、任务的原因和下一步改进措施

- 无

- 五、绩效评价结果拟应用情况

- 加大农业社会化服务财政支持力度，对成效好的农业社会化服务企业持续跟进支持。

- 六、主要做法和经验

一是落实项目业主主体责任。负责按照项目下达文件，对项目建设内容进行设计、预算并组织项目实施，对项目建设质量、进度、安全负责，负责资金专款专用，负责项目完成后按要求做好项目竣工结算和资料汇编。

二是落实乡镇监管职责。负责对项目申报业主进行合格审查和申报，负责项目建设进度、项目质量、施工安全等进行监管，负责督促主体落实利益联结，分项目、分年度建立联结台账。

三是明确部门行业指导监管职责。县农业农村委负责项目的审批，负责项目产业发展的技术指导，负责组织项目验收牵头。县财政局负责项目资金拨付。

- 七、存在的问题及工作建议

- 无

奉节县农业经营管理站

2023年3月14日