2022年奉节白茶展示展销项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年第一批农业产业项目资金计划的通知 》（奉节财农[2021]353号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析

# 2022年8月收到项目资金40万元，共计到位40万元；2022年8月支付项目资金40万元；项目资金严格执行专款专用，严格按照绩效目标进行使用，项目完成验收后及时拨款。

# （二）总体绩效目标完成情况分析

# 通过参加重庆国际茶产业博览会，对外展示奉节白茶品质，宣传奉节白茶品牌，扩大奉节白茶知名度，沟通交流茶产业经验，加快培育奉节白茶产业链条，推动奉节白茶产业集约化、标准化发展，提高奉节白茶在全市乃至全国的市场竞争力和影响力，拓展奉节白茶的销售渠道。

# （三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。组织4家企业参加重庆茶博会，搭建展区108平方米，拍摄专题片1部。

（2）质量指标。无

（3）时效指标。5月前完成项目实施。

（4）成本指标。本次参展费用40万元

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。签订销售意向协议20万元。

（2）社会效益。奉节白茶知名度不断提升，带动奉节白茶销售。

（3）生态效益。无

（4）可持续影响。完善奉节白茶产业链，推动奉节白茶可持续发展。

3.满意度指标完成情况分析。参加展会企业群众非常满意

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。