2022年粮油示范点位打造项目

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# 奉节财农〔2022〕118号文件，在下达资金的同时下达了绩效目标。1.万亩示范片：在公平镇、红土乡2个乡镇，合力建设优质水稻万亩示范片1个，重点示范优质稻种植、优质稻米加工及品牌创建等。2.千亩示范片：在兴隆镇、吐祥镇、甲高镇、青龙镇、五马镇、安坪镇、竹园镇、大树镇、石岗乡、青莲镇等10个乡镇，分别建设1处千亩示范片，共1万亩。3.百亩示范片：规划建设一批百亩示范田，涉及31个乡镇（街道），鼓励乡镇培育更多的大户，以大户为依托，确保每个乡镇至少有2个百亩示范片（永安街道、鱼复街道除外），重点破解当地规范化种植和单产增产技术难题。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金计划情况。市财政局下达奉节县2022年粮油示范点位打造项目资金749万元。

# （二）资金使用情况分析。

- 1.项目资金到位情况。资金749万元，现已全部到账。

- 2.项目资金支付情况。截至2022年12月，我县已完成奉节县2022年粮油示范点位打造项目，支出资金749万元，资金支付率100%。

- 3.项目资金管理情况。建立资金使用台账，做到专款专用，并严格按照工作进展及时拨付到位，杜绝了截留、挪用和超范围支出等现象发生。

# （二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。计划打造1个万亩片，10个千亩片，62个百亩片。实际完成打造1个万亩片，10个千亩片，62个百亩片。

（2）质量指标。项目验收合格率100%，实际验收合格率达100%。

（3）时效指标。计划在2022年12月前完成项目，实际完成时间为2023年1月。

（4）成本指标。示范片每亩节约种植成本5%；实际每亩节约种植成本7%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。示范片单产提升5%，实际提升7%。

（2）社会效益。提高种粮效益，通过项目实施提高了农民种粮效益。

（3）生态效益。预计环境达标率100%，实际完成环境达标率100%。

3.满意度指标完成情况分析。

计划种植农户满意度≥95%，实际完成满意度为98%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无。

五、其他需要说明的问题

无

- 奉节县种植业发展中心

- 2023年3月28日