## Sheet1
附件5
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 奉节县2022年粮油示范点位打造项目 |  |  | 项目负责人 |  | 程邦
主管部门 |  | 奉节县农业农村委员会 |  |  | 实施单位 |  | 县种植业发展中心
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 749 | 749 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 749 | 749
|  | 其它资金 |  | 0
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 1.万亩示范片：在公平镇、红土乡2个乡镇，合力建设优质水稻万亩示范片1个，重点示范优质稻种植、优质稻米加工及品牌创建等。 2.千亩示范片：在兴隆镇、吐祥镇、甲高镇、青龙镇、五马镇、安坪镇、竹园镇、大树镇、石岗乡、青莲镇等10个乡镇，分别建设1处千亩示范片，共1万亩。 3.百亩示范片：规划建设一批百亩示范田，涉及31个乡镇（街道），鼓励乡镇培育更多的大户，以大户为依托，确保每个乡镇至少有2个百亩示范片（永安街道、鱼复街道除外），重点破解当地规范化种植和单产增产技术难题。 |  |  |  | 进行粮食“百千万”示范点建设，提高粮食种植技术水平，提高产量，提高种植效益。全面提升农民种粮积极性，促进粮食产业健康发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 万亩片建设个数 | 1个 | 10 | 1个 | 10
|  |  | 千亩片建设个数 | 10个 | 10 | 10个 | 10
|  |  | 百亩片建设个数 | 62个 | 10 | 62个 | 10
|  | 质量指标 | 作物成活率 | ≥95% | 5 | 97% | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022-12-01 | 5 | 2023-01-01 | 4 | 受旱灾影响
|  | 成本指标 | 示范片每亩节约种植成本 | 5% | 10 | 7% | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 示范片单产提升 | 5% | 10 | 7% | 10
|  | 社会效益指标 | 提高种粮效益 | 有效提高 | 10 | 有效提高 | 10
|  | 生态效益指标 | 环境达标率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  | 可持续影响指标 | 影响时间 | 当年 | 5 | 发挥效益中 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 种植农户满意度（%） | ≥95 | 10 | 98 | 10
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 99
填报单位：奉节县种植业发展中心 |  |  |  | 单位负责人：程邦 |  |  | 填表人：王珏博