## Sheet1
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年万亩撂荒地治理项目 |  |  | 项目负责人 |  | 程邦
主管部门 |  | 奉节县农业农村委员会 |  |  | 实施单位 |  | 县种植业发展中心
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 200 | 227.1 | 10 | 114% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 200 | 227.1
|  | 其它资金 |  | 0
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 1.2022年7月底前全面完成遥感卫星图片反馈连片5亩以上撂荒地块清理核查并建立台账。 2.完成连片5亩以上的撂荒耕地10000亩复耕复种。 3.阶段性工作完成后，加强撂荒耕地的巡查监管，镇农业农村办指导各村建立健全撂荒耕地复耕复种台账，建立常态化机制。 |  |  |  | 核查完成全县所有撂荒耕地疑似图斑23920个，根据前期核查成果，摸清全县撂荒地底数、建立台账，开展撂荒地复耕复种工作，以竹园镇、大树镇、公平镇、兴隆镇、石岗乡等乡镇为重点示范乡镇。全县共盘活利用撂荒耕地18929.37亩，其中盘活利用5亩以上连片撂荒地11355亩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 撂荒地复耕复种面积（亩） | 10000 | 20 | 11355 | 20
|  | 质量指标 | 复耕复种率（%） | 100 | 10 | 100 | 10
|  | 时效指标 | 按时完成率（%） | 100 | 10 | 100 | 10
|  | 成本指标 | 每亩补贴金额（元） | 200 | 10 | 200 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 粮食增收 | 1500 | 10 | 1800 | 10
|  | 社会效益指标 | 耕地保护理念持续深入人心，落实长牙齿的耕地保护硬措施。 | 有效提高 | 10 | 有效提高 | 10
|  | 生态效益指标 | 环境达标率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  | 可持续影响指标 | 影响时间 | 当年 | 5 | 发挥效益中 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 种植农户满意度（%） | ≥95 | 10 | 98 | 10
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 100
填报单位：奉节县种植业发展中心 |  |  |  | 单位负责人：程邦 |  |  | 填表人：王珏博