“奉节黒牛”核心群选育技术研发与西门塔尔牛品比试验项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年财政涉农统筹整合农业产业项目资金计划的通知》（奉节财农〔2022〕118号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

- 按照《奉节县农业农村委 奉节县乡村振兴局 奉节县财政局关于下达奉节县2022年财政涉农统筹整合资金农业产业项目建设任务的通知》（奉节农发〔2022〕109号）等文件精神，下达了该项目资金50万元。我单位按照奉节财农〔2022〕118号的文件要求，对照绩效目标审批表做好预算执行、开展好绩效运行监控、完工后及时组织绩效评价、发现问题及时整改到位，确保项目如期实现目标，切实提高资金使用绩效。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

该项目资金2023年1月份到位10万元，已拨付10万元，已向财政申请拨付资金35万元，还剩25万元未拨付，已拨资金专款专用，实行专人管理。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 1.利用基因组学技术和分子生物学技术对安格斯级进杂交公母牛进行遗传分析，研发毛色、牛群结构的分子遗传标记，筛选出100头公母牛作为核心选育群。

# 2.利用程序化输精技术，对筛选出的公母牛进行横交固定产生犊牛40头。

# 3.引进西门塔尔牛5头，与“奉节黑牛”进行育肥试验和屠宰测定，比较育肥性能、屠宰性能、牛肉品质等方面的差异，举行肉质品鉴会及开展推广培训。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

筛选出选育核心群“奉节黑牛”100头以上，对5头西门塔尔牛与与5头“奉节黑牛”进行育肥试验和屠宰测定比较。

（2）质量指标。

筛选出100头选育核心群牛群合格率90%以上。

（3）时效指标。

该项目按照文件时间节点要求全部完工，完工及时率100%。

（4）成本指标。

该项目建设财政投入成本50万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

该项目能提高选育牛群毛色一致性、性能优异性。

（2）社会效益。

该项目竣工后，能有效推进我县肉牛产业高质量发展。

（3）生态效益。

该项目竣工后，能大大提高我县山坡饲草、农作物秸秆等资源的高效利用。

（4）可持续影响。

无

3.满意度指标完成情况分析。

该项目完成后，让我县养殖户满意度达到95%以上。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分92分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、其他需要说明的问题

无。