2022年粮油作物新品种试验示范

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）奉节财农〔2022〕118号文件在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

县财政局安排资金50万元，用于在公平镇、红土乡、新民镇、冯坪乡、兴隆镇、安坪镇等乡镇完成水稻新品种区域试验1个，水稻新品种比较试验1个，水稻新品种生产试验1个，水稻新品种示范2个（500亩）；玉米新品种比较试验1个，玉米新品种示范1个（300亩），玉米大豆-玉米带状复合种植品种比较试验2个，蔬菜新品种推广示范100亩。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 2022年，下达我县资金50万元用于粮油作物新品种试验示范。项目资金支付情况，截止2022年12月，我县已完成支付项目资金支付。项目资金管理情况，建立资金使用台账，做到专款专用，并严格按照工作进展及时拨付到位，杜绝了截留、挪用和超范围支出等现象发生。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 完成水稻新品种区域试验1个，水稻新品种比较试验1个，水稻新品种生产试验1个，水稻新品种示范2个（500亩）；玉米新品种比较试验1个，玉米新品种示范1个（300亩），玉米大豆-玉米带状复合种植品种比较试验2个，蔬菜新品种推广示范100亩。

# （三）绩效目标完成情况分析。

# 1.产出指标完成情况分析。

# （1）数量指标。完成新品种试验示范6个，蔬菜新品种推广示范100亩。实际完成新品种试验示范6个，蔬菜新品种推广示范100亩。

# （2）质量指标。严格按照相关试验示范流程完成。实际操作中严格按照相关试验示范流程完成。

# （3）时效指标。计划在2022年10月前完成项目。实际完成时间为2022年12月。

# （4）成本指标。总经费控制在50万元以内；实际使用经费50万元。

# 2.效益指标完成情况分析。

# （1）经济效益。示范片亩均效益提升10%以上。示范片亩均效益提升12%。

# （2）社会效益。通过新品种试验示范，筛选出适合我县种植的新品种，推广适合我县的新技术，带动粮食产业发展。筛选出新品种，推广新技术。

# （3）生态效益。预计环境达标率100%。实际完成环境达标率100%。

# （4）可持续影响。试验成果应用时间为5年。发挥效益中。

# 3.满意度指标完成情况分析。

# 计划种植农户满意度≥95%，实际完成满意度为98%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无。

五、其他需要说明的问题

- 无。

奉节县种植业发展中心

2023年3月28日