## Sheet1
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年粮油作物新品种试验示范 |  |  | 项目负责人 |  | 程邦
主管部门 |  | 奉节县农业农村委员会 |  |  | 实施单位 |  | 县种植业发展中心
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 50 | 50 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 50 | 50
|  | 其它资金 |  | 0
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 在公平镇、红土乡、新民镇、冯坪乡、兴隆镇、安坪镇等乡镇完成水稻新品种区域试验1个，水稻新品种比较试验1个，水稻新品种生产试验1个，水稻新品种示范2个（500亩）；玉米新品种比较试验1个，玉米新品种示范1个（300亩），玉米大豆-玉米带状复合种植品种比较试验2个，蔬菜新品种推广示范100亩。 |  |  |  | 完成水稻新品种区域试验1个，水稻新品种比较试验1个，水稻新品种生产试验1个，水稻新品种示范2个（500亩）；玉米新品种比较试验1个，玉米新品种示范1个（300亩），玉米大豆-玉米带状复合种植品种比较试验2个，蔬菜新品种推广示范100亩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成新品种试验示范个数 | 6 | 20 | 6 | 20
|  |  | 蔬菜新品种推广示范面积（亩） | 100 |  | 100
|  | 质量指标 | 严格按照相关试验示范流程完成 | 严格按照相关试验示范流程完成 | 10 | 严格按照相关试验示范流程完成 | 10
|  | 时效指标 | 项目建设期 | 2022-10-01 | 5 | 2022-12-01 | 4 | 受2022年旱灾影响
|  | 成本指标 | 总试验示范经费 | ≤50万元 | 5 | 50万元 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 每亩种植收益提升（元） | ≥10 | 10 | 12% | 10
|  | 社会效益指标 | 带动粮食产业发展 | 完成 | 10 | 完成 | 10
|  | 生态效益指标 | 环境达标率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  | 可持续影响指标 | 影响时间 | 5年 | 5 | 发挥效益中 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 种植农户满意度（%） | ≥95 | 10 | 98 | 10
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 99
填报单位：奉节县种植业发展中心 |  |  |  | 单位负责人：程邦 |  |  | 填表人：王珏博