优质肉兔规模高效养殖技术示范项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年财政涉农统筹整合农业产业项目资金计划的通知》（奉节财农〔2022〕118号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

- 按照《奉节县农业农村委 奉节县乡村振兴局 奉节县财政局关于下达奉节县2022年财政涉农统筹整合资金农业产业项目建设任务的通知》（奉节农发〔2022〕109号）等文件精神，下达了该项目资金40万元。我单位按照奉节财农〔2022〕118号的文件要求，对照绩效目标审批表做好预算执行、开展好绩效运行监控、完工后及时组织绩效评价、发现问题及时整改到位，确保项目如期实现目标，切实提高资金使用绩效。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

该项目资金2023年1月份到位8万元，已向财政申请资金拨付35.5238万元，未拨付资金27.5238；已拨资金进行专款专业，实行专人管理。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 一是完成品种比选试验。引进优质伊拉、伊高、伊普吕祖代种兔共400只，在奉节气候条件下进行品种比选试验，选择规模化高效养殖最优品种。

# 二是完成自制配合饲料与市售全价饲料养殖效益对比试验。比较其生产成本、生长速度和抗病力情况，帮助养殖户因地制宜、就地取材、以最小的成本获取更大的收益。

# 三是完成同期发情与人工授精技术运用。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

引进优质伊拉祖代种兔共400只，购买购饲料加工机组一套。

（2）质量指标。

该项目已经按文件要求验收工作，项目工程合格率100%以上。

（3）时效指标。

该项目按照文件时间节点要求全部完工，完工及时率100%。

（4）成本指标。

该项目建设财政投入成本40万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

通过公司+家庭农场+养殖农户示范引领模式，降低饲养成本，为我县乡镇振兴起引领示范作用。

（2）社会效益。

该项目完工后，能大力推进我县养兔业向适度规模化发展，加快当地肉兔良种化。

（3）生态效益。

该项目竣工后，能带动周边老百姓种草养兔，减少水土流失，改善生态环境。

（4）可持续影响。

无

3.满意度指标完成情况分析。

该项目完成后，让我县养殖户满意度达到95%以上。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分92分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、其他需要说明的问题

无。