2022年食用菌智能降温新技术推广项目

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局奉节财农〔2022〕118号文件，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。我委制定奉节农发〔2022〕109 号《关于下达奉节县2022年财政涉农统筹整合资金农业产业项目建设任务的通知》，明确项目建设任务和绩效目标，示范推广食用菌智能降温技术，提高生产效益；为我县食用菌栽培积累技术基础，促进我县食用菌生产提质增效。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 项目资金到位10万元，于2022年12月到位，到位率25%。项目资金执行40万元，执行率100%。资金管理情况：严格按照财务管理制度管理资金,项目资金到位后，做到了专款专账专用。

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 根据项目建设任务和绩效目标，完成建设食用菌智能降温大棚10亩、推广食用菌新品种2个、召开食用菌技术培训会3次、提高产出效益。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

- 年初绩效目标：提高食用菌栽培面积、提升食用菌产量≥10%。实际提升15%。

- 质量指标。

- 年初绩效目标：提升食用菌出菇质量，达到纯、正、壮、润、香。实际生产食用菌质量纯度高，没有杂菌、杂质污染；色泽纯正有光泽；菌杆粗壮，生长旺盛；菌盖湿润，含水适宜；味道清香，无霉、腐气味。

- 时效指标。

- 年初绩效目标：2022年12月兑付完成。实际完成值：2022年12月兑付完成。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

年初绩效目标：提高产出效益≥10%，实际提高产出效益为20%，具体为出菇单价（元）提高5%，出菇数量（公斤）提高4%。

- 社会效益。

年初绩效目标：为我县食用菌栽培提供技术依据。实际完成值：召开食用菌技术培训会3次，培训人次达200人次，发放食用菌栽培技术手册300册，推广食用菌新品种2个（香菇和粉木耳），为我县食用菌高质高效生产提供技术支持。

- 生态效益。

- 年初绩效目标：降低菌房能耗≥10%。与传统菌房相比，实际降低菌房能耗12%，有效减少温室气体排放，提高能源利用效率。

- 可持续影响。

年初绩效目标：延长食用菌产品供应期，达到全年供应。实际完成值：周年生产食用菌，主要供应火锅店、大型超市等稳定需求端。

3.满意度指标完成情况分析。

年初绩效目标：食用菌种植户满意度95%。实际完成值：根据100份有效调查问卷的结果显示，食用菌种植户满意度为98%，服务主体基本满意服务结果。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、其他需要说明的问题

无

奉节县种植业发展中心

2023年3月28日