2022年水稻重大病虫害智能监测与绿色防控技术集成项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年财政涉农统筹整合农业产业项目资金计划的通知 》（奉节财农〔2022〕118号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

# 根据奉节县农业农村委员会 奉节县乡村振兴局 奉节县财政局《关于下达奉节县2022年财政涉农统筹整合资金农业产业项目建设任务的通知》（奉节农发〔2022〕108号）及《2022年奉节县水稻重大病虫害智能监测与绿色防控技术集成项目实施方案》，水稻重大病虫害智能监测与绿色防控技术集成项目资金40万元。资金使用计划为：购置智能监测设备4台23.5万元；购置杀虫灯15台5.25万元，性诱捕器600套1.5万元，生物农药0.69万元，高效低毒低残留化学农药4.44万元；统防统治4次1.8万元；技术支撑2.82万元。实际资金使用：购置智能监测设备4台23.38万元；购置杀虫灯15台5.22万元，性诱捕器600套1.44万元，生物农药0.645万元，高效低毒低残留化学农药4.302万元；统防统治3次1.35万元；技术支撑2.6708万元。共计39.0078万元。

# 绩效目标：在公平镇建设实施面积为300亩的水稻重大病虫害智能监测与绿色防控技术集成示范片，在示范片内推广生态调控、理化诱控、生物防治、科学用药等农药减量技术，实现病虫危害损失率在5%以内，绿色防控覆盖率大于50%，统防统治覆盖率大于80%，化学农药使用量较一般农户减少30%以上，推广示范一套水稻病虫害绿色综合防治技术。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 项目资金到位情况：已提交县财政局审批，县财政局暂未拨付；

# 项目资金执行情况：已提交县财政局审批，县财政局于2023年1月支付8万元，共计支付8万元；

# 项目资金管理情况：县农业农村委、财政局加强了资金拨付及使用环节过程监管，本项目实施过程中没有出现违规违纪行为。

- 总体绩效目标完成情况分析。

在公平镇建设实施面积为300亩的水稻重大病虫害智能监测与绿色防控技术集成示范片1个、水稻重大病虫害智能监测场1个。推广应用生态调控、理化诱控、生物防治、科学用药等农药减量技术，实现项目区内绿色防控覆盖率100%，统防统治覆盖率100%，病虫害危害总体损失控制在3%内，化学农药使用总量较一般农户减少31.1%，推广示范一套水稻病虫害绿色综合防治技术。

# （三）绩效目标完成情况分析。

# 1.产出指标完成情况分析

# （1）数量指标。在公平镇建立实施面积为300亩的水稻重大病虫害智能监测与绿色防控技术集成示范片1个，实现化学农药使用量156克/亩，较一般农户减少31.1%，完成绩效目标。

# （2）质量指标。项目工程合格率100%，完成绩效目标。

（3）时效指标。按时完成项目建设，完成全年目标。

（4）成本指标。项目建设财政投入成本40万元，完成绩效目标。

# 2.效益指标完成情况分析。

# （1）经济效益。项目区内，病虫为害损失率3%, 达到绩效目标。

# （2）生态效益目标。项目区内，绿色防控覆盖率100%达到绩效目标。

（3）可持续目标。项目区内，统防统治覆盖率100%，达到绩效目标。

3.满意度指标完成情况分析。

对项目区受益人满意度调查，满意度达到95%，完成全年目标。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.75分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离目标、任务的情况出现。

五、其他需要说明的问题

该项目评价结果优秀且绩效突出，建议在安排后续资金时给与充分保障。