2022年工厂化高密度水产养殖项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年财政涉农统筹整合农业产业项目资金计划的通知》（奉节财农〔2022〕118号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。为加快农业科技创新，推动全县水产养殖转型升级，促进全县农业高质量发展，奉节县农业农村委员会根据2022年财政涉农统筹资金安排，结合我县实际下达水产发展中心40万元用于工厂化高密度水产养殖项目试验示范建设。项目建成后，黄颡鱼养殖目标为每个标准化养殖池（直径为10米，高1.8米，综合容积141立方米）年产量达4000公斤；鲫鱼养殖为每个标准化养殖池（直径为10米，高1.8米，综合容积141立方米）年产量达4000公斤。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况，2022年12月，我委共向财政局申请拨付项目资金32万元，2023年1月，县财政局共计拨付8万元。；项目资金执行情况，收到资金后，2023年1月9日，我委立即启动拨付程序，完成了资金支付；项目资金管理情况，我委按照项目经费管理要求，专款专用，建立项目财务管理制度，严格规范经费用途和支持环节开支，自觉接受有关部门对项目资金使用情况的检查、确保项目实施顺利完成。

- 总体绩效目标完成情况分析。

奉节县水产发展中心，高质量完成了项目建设，试验数据记录详细准确，并形成了技术方案。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。购买鱼苗10万尾，转鼓大型微滤机1台，建造取水池10m³、尾水过滤池50m³、储水池50m³，均已完成。

（2）质量指标。项目已按照实施方案要求完成建设，执行到位率100%。

（3）时效指标。已按照规定时间完成项目建设，完工及时率100%。

（4）成本指标。无

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。项目建成之后，每个标准化养殖池产值可达到8.5--14.5万元，利润达到3.4--5.8万元，产量为传统池塘养殖的75倍。

（2）社会效益。本项目对当地社会经济发展有积极的促进作用，项目实施对促进我县渔业转型升级向工厂化发展、规模化发展起到了积极作用，对保障城乡水产品供应起到积极影响，为农民工返乡创业就业创造了新路子，提供了就业岗位2个。

（3）生态效益。工厂化高密度水产养殖，高效利用了水资源和土地资源，达到了极高的经济效益，同时还可以大量节约水资源和土地资源，对养殖尾水进行设施处理、达标排放，保护了生态环境，实现经济效益和生态效益的统一

3.满意度指标完成情况分析。群众满意度100%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分92分，评价结果为优。