“绿盾2021”自然保护地强化监督问题点位养殖场关闭（搬迁）项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达“绿盾2021”自然保护地强化监督问题点位养殖场关闭（搬迁）资金计划的通知（奉节财农〔2022〕120号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。县财政局下达“绿盾2021”自然保护地强化监督问题点位养殖场关闭（搬迁）资金69.68万元后，我委按照有关要求，对照绩效目标审批表做好预算执行、开展好绩效运行监控、完工后及时组织绩效评价，确保项目如期实现目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

该项目资金已向财政申请拨付资金69.68万元，财政暂未拨款。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 关闭5家养殖场户，停止经营性养殖行为，完成绿盾2021年自然保护地强化监督问题点位整改，改善养殖场周边人居环境，提高自然保护地环境质量。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

关闭养殖场5户数，撤除圈舍面积4000平方米。

（2）质量指标。

验收合格率为100%。

（3）时效指标。

12月底关闭完成，关闭完成及时率100%。

（4）成本指标。

关闭养殖场补助资金69.68万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

无

（2）社会效益。

受益周边群众人口数100人。

（3）生态效益。

明显改善养殖场周边环境情况。

（4）可持续影响。

关闭后，所有养殖场必须停止经营性养殖行为。

3.满意度指标完成情况分析。

周围群众满意度100%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分95分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

| 附件 项目支出预算绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 绿盾2021年自然保护地强化监督问题点位整改 |  |  | 项目负责人 |  |  | 赖纯明 |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奉节县农业农村委员会 |  |  | 实施单位 |  |  | 奉节县畜牧业发展中心 |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 69.68 |  | 10分 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 69.68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |  |
|  |  | 关闭5家养殖场户，停止经营性养殖行为，完成绿盾2021年自然保护地强化监督问题点位整改，改善养殖场周边人居环境，提高自然保护地环境质量 |  |  |  | 关闭5家养殖场户，停止经营性养殖行为，完成绿盾2021年自然保护地强化监督问题点位整改，改善养殖场周边人居环境，提高自然保护地环境质量 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 关闭养殖场户数（户） | 5户 | 15 | 5户 | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 撤除圈舍面积（平方米） | ≦4000 | 5 | 4000 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 关闭完成及时率 | 100% | 10 | 100% | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 关闭养殖场补助资金（万元） | ≦70 | 10 | 69.68 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益周边群众人口数 | ≥100人 | 10 | 100 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 养殖场周边环境改善情况 | 明显改善 | 10 | 明显改善 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 停止经营性养殖行为 | 长期 | 10 | 长期 | 10 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 周围群众满意度 | ≥90% | 10 | 100% | 10 |  |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 填报单位负责人： 赖纯明 填表人： 曹真 填报日期：2023.3.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |