奉节县2022年度耕地安全利用项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年农用地土壤污染防治项目资金计划的通知》（奉节财农〔2022〕126号），在下达资金170万元，同步下达了绩效目标。具体目标为：一是对安全利用类区域实施品种替换，推荐种植“低积累水稻种”“低积累玉米种”6000余公斤；对安全利用区域实施叶面阻控技术全覆盖。二是建立县乡村三级台账，台账要真实记录、真实反映到户的面积、防治技术措施内容、具体落实情况，做好政策宣传和技术培训等；完成1个试验。三是按照每100亩面积进行监测，对监测区域内的土壤、植株进行采样品并分析检测，全县共土壤和植株样180个，根据分析数据，核算我县安全利用率。四是对我县35个土壤环境质量市级控制点进行监测维护和检测等任务。五是对全县建立的11个耕地质量长期定位监测点的日常监测。六是编制《奉节县受污染耕地严格管控区污染治理可行性研究报告》和《奉节县2022-2025年农用地土壤污染防治规划》

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

奉节县财政局《关于下达2022年农用地土壤污染防治项目资金计划的通知》（奉节财农〔2022〕126号）文件，下达资金170万元，项目资金到位70万元。

2.项目资金执行情况分析。

本次项目资金共计170万元：采购低积累种子、叶面阻控剂、试验采样化验、台账建立、编制规划和可研报告、宣传培训、绩效评价、项目监管等资金共计等补贴资金170万元，目前项目已实施完成，项目资金截止于2023年1月支付70万元，支付率41%，资金未支付完成原因是财政资金未拨付到位。

- 总体绩效目标完成情况分析。

对安全利用类区域，落实6600公斤低积累品种替换，采购14000余瓶叶面阻控剂免费发放区域农户；建立县乡村三级台账，完成2个技术试验和1200余亩技术示范，完成3000余亩叶面阻控技术统一飞防服务。全县共采集土壤、植株样236余，我县受污染耕地安全利用率达93.44%。落实35个土壤环境质量市控点、11个耕地质量监测点的监测运营。完成《奉节县受污染耕地严格管控区污染治理可行性研究报告》和《奉节县2022-2025年农用地土壤污染防治规划》编制。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。对12000余亩安全利用区和500余亩严格管控区落实分类管理措施。

（2）质量指标。全县2022年受污染耕地安全利用率达到90%以上，严格管控区严禁种植任何可直接食用的农产品，落实严格管控。

（3）时效指标。项目计划建设进度为2022年2月—2022年12月。项目实际建设进度为2022年2月—2023年12月。

（4）成本指标。项目计划财政投入170万元。项目实际财政投入170万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。农产品质量达到安全标准。

（3）生态效益。耕地质量得到改善。

（4）可持续影响。污染土壤得到安全利用。

3.满意度指标完成情况分析。受益农户满意度调查为满意度95%以上。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分94分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出预算绩效目标自评表

| 项目支出预算绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 奉节县2022年受污染耕地安全利用项目 |  |  | 项目负责人 |  | 周 鹏 |  |
| 主管部门 |  | 奉节县农业农村委员会 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县农业技术服务中心 |  |
| 预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度项目总预算 |  | 170 | 100% | 10 | 41.00% | 4.00 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 170 | 100% |  |  |  |
|  |  | 其它资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |
|  |  | 1.对安全利用类区域实施品种替换，推荐种植“低积累水稻种”“低积累玉米种”6000余公斤。对安全利用区域实施叶面阻控技术全覆盖。 2.建立县乡村三级台账，台账要真实记录、真实反映到户的面积、防治技术措施内容、具体落实情况，做好政策宣传和技术培训等。完成1个试验。 3.按照每100亩面积进行监测，对监测区域内的土壤、植株进行采样品并分析检测，全县共土壤和植株样180个，根据分析数据，核算我县安全利用率。 4.对我县35个土壤环境质量市级控制点进行监测维护和检测等任务。 5.对全县建立的11个耕地质量长期定位监测点的日常监测。 6.编制《奉节县受污染耕地严格管控区污染治理可行性研究报告》和《奉节县2022-2025年农用地土壤污染防治规划》。 |  |  |  | 1.对安全利用类区域实施品种替换，叶面阻控等技术措施。 2.建立县乡村三级台账，完成2个技术试验。 3.全县共采集土壤、植株样200余个，根据分析数据，核算我县安全利用率。 4.对我县35个土壤环境质量市级控制点进行监测维护和检测等任务。 5.对全县建立的11个耕地质量长期定位监测点的日常监测。 6.完成《奉节县受污染耕地严格管控区污染治理可行性研究报告》和《奉节县2022-2025年农用地土壤污染防治规划》编制。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 安全利用面积 | 完成市上下达的安全利用任务面积 | 10 | 12000亩 | 10 |  |
|  |  |  | 严格管控面积 | 完成市上下达的严格管控任务面积 | 10 | 500亩 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 安全利用率 | ≥90% | 10 | 合格 | 10 |  |
|  |  |  | 严格管控 | 严禁种植食用农产品 | 10 | 完成管控 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 10个月 | 10 | 11月完成 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 农产品质量 | 符合安全利用标准 | 10 | 符合安全利用标准 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 土壤耕地质量 | 得到改善 | 10 | 得到改善 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 土壤污染 | 得到安全利用 | 10 | 得到安全利用 | 10 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 10 | 95% | 10 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |
| 填报单位：奉节县农业技术服务中心 |  |  |  | 单位负责人：周鹏 |  |  | 填报日期：2022.4.25 |  |