奉节县2022年油菜产业发展项目

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年油菜产业发展项目资金计划的通知》（奉节财农〔2022〕141号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

# 县财政局安排资金320万元，用于油菜产业发展。其绩效目标为全县推广油菜种植19.9万亩，亩产达到150公斤。                   主要任务为：一是扩面增量：在全县范围内种植油菜18万亩，其中项目实施种植优质“双低”油菜15万亩。二是示范打造：重点打造甲高镇、新民镇、公平镇、红土乡油菜高产示范片5000亩，进行测土配方肥料物化补贴，示范片平均亩产达到150公斤以上。相对集中连片规模种植，全面提高全县的油菜生产水平，推动我县油菜产业的发展。打造“农旅结合”示范点，展现美丽乡村田园风光，带动全县“一二三”产融合发展。三是绿色防控：全面推广优质高产油菜良种和配套增产技术，双低杂交油菜良种推广率、配方施肥率、增施硼肥技术到位率均达100%。无人机飞防5000亩。四是试验示范：进行油菜新品种新技术试验示范种植。选择适合我县种植的优良品种。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况。项目经费320万元，现已收到项目资金46.5万元；

2.项目资金执行情况。现已支付优质油菜种子采购资金46.5万元；

3.项目资金管理情况。本项目资金使用共分为3个部分，分别是：一是物资采购。生产物资采购需275.5万元。其中：

（1）良种采购：采购“庆油3号”8吨、“庆油8号”6吨、鼎油杂3号1吨，共15吨，7万元/吨，需105万元。彩色油菜种子40公斤，1000元/公斤，需4万元。长花期油菜种子200公斤，200元/公斤，需4万元。共计113万元。（2）增施硼肥：全县推广15万亩，每亩硼肥1包（200g/包），数量15万包（30吨），5元/包，需75万元。（3）有机肥替代化肥示范：在甲高镇、新民镇、红土乡和公平镇建设核心示范片5000亩，开展生物菌肥替代化肥示范，50公斤/亩，需生物菌肥250吨，3500元/吨，需87.5万元。二是绿色防控：在示范区推广无人植保机统防统治5000亩，70元/亩，需35万元。三是技术支撑：品种试验、栽培试验、技术集成、标示标牌及技术咨询等。包括产前、产中、产后油菜生产技术指导服务和因服务产生的其他必要费用，支出9.5万元。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 全县推广油菜种植19.97万亩，亩产达到150公斤以上（具体数据待调查队审定后发布）。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。一共2项，一是完成油菜种植面积19.9万亩，二是种植油菜油菜示范片面积	0.5万亩；实际完成油菜种植面积19.97万亩，示范片面积0.5万亩。

（2）质量指标。一是良种使用率达100%，二是作物成活率≧95%，实际完成良种使用率达99%，主要是部分农户自行采购了部分油菜种；作物成活率达到96%。

（3）时效指标。完成时间2023年，截至目前，现已全面完成项目设置任务。

（4）成本指标。生产生产成本≤600元/亩，实际完成生产成本≤580元/亩。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。全县油菜产业创收15000万元，实际完成15890万元（预计）。

（2）社会效益。促进油菜产业的发展，确保菜篮子安全，通过项目的实施，加强了农旅融合发展的步伐，甲高镇、新民镇相继召开油菜花节，收到了良好的社会效果。

（3）生态效益。油菜产业本身就是一个环境友好产业，鸟语花香，环境达标率100%。

（4）可持续影响。可持续影响时间长期。油菜产业的发展，关系了民生民计，关乎粮食安全，影响久远。

3.满意度指标完成情况分析。本项2个指标，一是受益贫困人口满意度≧95%，二是经营主体满意度≧95%；实际完成数为，受益贫困人口满意度	98%，经营主体满意度96%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.9分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。

五、其他需要说明的问题

无