2022年绿色高质高效行动

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# 《奉节县财政局关于下达2022年绿色高质高效行动项目资金计划的通知》（奉节财农〔2022〕208号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标：以五马镇、竹园镇、吐祥镇、公平镇、红土乡等乡镇为重点发展区域，在全县建立以甘薯、水稻、大豆玉米带状复合种植为主的5个万亩片和20个千亩方，辐射带动种植甘薯、大豆玉米 带状复合种植和水稻 20 万亩以上。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

- 下达我县2022年绿色高质高效行动项目资金计划267万元（部级资金），我县财政安排配套资金140万元。截止2022年12月，我县绿色高质高效行动项目已完成资金支付407万元，部级资金支付267万元，支付率100%；县级配套资金支付140万元，支付率100%。建立资金使用台账，做到专款专用，并严格按照工作进展及时拨付到位，杜绝了截留、挪用和超范围支出等现象发生。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 以五马镇、竹园镇、吐祥镇、公平镇、红土乡等乡镇为重点发展区域，在全县完成建立以甘薯、水稻、大豆玉米带状复合种植为主的5个万亩片和20个千亩方，辐射带动种植甘薯、大豆玉米 带状复合种植和水稻 20 万亩以上，促进粮食生产稳产保供和农民增收，减少灾害损失，提升群众满意度。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。在全县建立了以甘薯、水稻、大豆玉米带状复合种植为主的5个万亩片和20个千亩方，辐射带动种植面积20万亩。完成当年数量指标。

（2）质量指标。示范片良种使用率达100%，作物成活率为97%，农业主推技术到位率为100%。完成当年质量指标。

（3）时效指标。项目计划在2022年12月前完成。实际完成时间为2023年1月。

（4）成本指标。绿色高质高效创建项目区节本增效水平提升5%。完成当年成本指标

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。实现甘薯套作集中连片亩产1300公斤、净作亩产2200公斤，优质水稻亩产500公斤，大豆玉米带状复合种植“玉米400公斤+大豆100公斤”。在公平镇九岭村甘薯试验田，测得“普薯32”平均亩产达到3029.52公斤，“商薯19” 平均亩产达到2246.74公斤；在白鹤村的中稻单产提升攻关“百千万”示范的万亩示范片，测得 “渝香 203” 平均亩产达到638.8公斤。亩增种植收益提升6%，完成当年经济效益指标。

（2）社会效益。加强主导品种推广，加强主要种植技术培训，做好苗头性品种示范，充分调动农民生产积极性，带动我县粮油产业发展，保障粮食安全。完成当年社会效益指标。

（3）生态效益。在示范片推广测土配方施肥技术、推广秸秆还田技术、增施有机肥技术、水稻病虫绿色防控技术，实现亩平减少农药使用量2-3次，农业面源污染得到有效遏制。环境达标率100%，完成当年生态效益指标。

（4）可持续影响。提升我县粮油作物种植技术水平，预计影响时间5年。

3.满意度指标完成情况分析。

计划受益户满意度≥95%，实际完成满意度为98%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。