## Sheet1
附件5
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年绿色高质高效行动项目 |  |  | 项目负责人 |  | 程邦
主管部门 |  | 奉节县农业农村委员会 |  |  | 实施单位 |  | 县种植业发展中心
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 407 | 407 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 407 | 407
|  | 其它资金 |  | 0
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 以五马镇、竹园镇、吐祥镇、公平镇、红土乡等乡镇为重点发展区域，在全县建立以甘薯、水稻、大豆玉米带状复合种植为主的5个万亩片和20个千亩方，辐射带动种植甘薯、大豆玉米带状复合种植和水稻 20 万亩以上。 |  |  |  | 1.完成5个万亩片和20个千亩方建设，辐射带动种植甘薯、大豆玉米带状复合种植和水稻 20 万亩以上。2.集中采购370吨优质种红薯，在竹园镇、大树镇等12个乡镇落实种植面积1万余亩。3.大力推广“高淀粉新品种+酿热物育苗+起垄栽培+甘薯玉米套作”“水稻工厂化育秋、合理密植、水稻直播、配方施肥、病虫害绿色预防、机械化生产”“大豆玉米带状复合种植技术”等绿色高效技术。4.示范片通过市级专家测产，达到预期效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 万亩片（个） | 5 | 10 | 5 | 10
|  |  | 千亩片（个） | 20 | 10 | 20 | 10
|  |  | 带动粮食种植面积（万亩） | 20 | 5 | 20 | 5
|  | 质量指标 | 良种使用率（%） | 100 | 5 | 100 | 5
|  |  | 作物成活率（%） | ≥95 | 5 | 98 | 5
|  |  | 农业主推技术到位率（%） | ≥95 | 5 | 100 | 5
|  | 时效指标 | 项目建设期 | 2022年全年 | 5 | 2023-01-01 | 3
|  | 成本指标 | 提升节本增效水平（%） | ≥5 | 5 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 每亩种植收益提升（%） | ≥5 | 10 | 5 | 10
|  | 社会效益指标 | 提升农民种粮水平确保我县粮食生产安全 | 提升 | 10 | 提升 | 10
|  | 生态效益指标 | 环境达标率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  | 可持续影响指标 | 影响时间 | 长期 | 5 | 发挥效益中 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度（%） | ≥95 | 10 | 98 | 10
合 计 | [6 empty] | 98
填报单位：奉节县种植业发展中 |  |  |  | 单位负责人：程邦 |  |  | 填表人：王珏博