2022年耕地地力保护和种粮大户补贴

工作经费项目支出的自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。

# 奉节财农〔2022〕220号文件，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

# 项目安排资金18万元。落实全县耕地地力保护和种粮大户补贴政策，完成耕地地力保护补贴工作人员培训、召开乡镇相关领导和工作人员会议，种粮大户复查和一般农户耕种面积抽查复核、补贴资金发放监管检查、信访事件调查处理、档案管理等。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 项目资金到位18万元，于2022年6月到位，到位率100%。项目资金执行18万元，执行率100%。资金管理情况：严格按照财务管理制度管理资金,项目资金到位后，做到了专款专账专用。

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 根据根据奉节财农〔2022〕220号文件要求，完成了2022年耕地地力保护补贴工作人员培训、召开乡镇相关领导和工作人员会议，种粮大户复查和一般农户耕种面积抽查复核、补贴资金发放监管检查、信访事件调查处理、档案管理等。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

年初绩效目标：种粮大户申报数≥98户，培训人数≥300人次。实际完成申报大户256户，培训人数898人次。

- 质量指标。

- 年初绩效目标：大户验收合格率100%。实际完成严格核查大户申报，大户验收合格率100%。

- 时效指标。

- 年初绩效目标：2022年10月完成。实际完成值：2022年12月。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

年初绩效目标：产业产值≥12亿元，带动受益人口数≥21万户。实际完成值：产业产值达到12.5亿元，带动受益人口数21.6万户。

- 社会效益指标。

- 年初绩效目标：促进粮食产业的发展，确保粮食安全。实际完成值：促进了粮食产业的发展，确保粮食安全。

- （3）可持续影响指标。

- 年初绩效目标：农旅结合，乡村振兴长期有效。实际完成值：发挥效益中。

- 3.满意度指标完成情况分析。

- 年初绩效目标：参与群众满意度≥95%。实际完成值为97%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

奉节县种植业发展中心

2023年3月27日