2022年畜牧生产救灾资金项目支出

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年畜牧生产救灾资金计划的通知》（奉节财农〔2022〕222号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

# 县财政局下达了防灾救灾专项资金70万元，用于畜牧生产救灾，我委也下达了《奉节县农业农村委员会关于商请下达2022年畜牧生产救灾资金计划的函》（奉节农函〔2022〕161号）文件，按照财政部门关于资金管理的要求，对照绩效目标审批表开展绩效运行监控、完工后及时组织绩效评价、确保项目如期实现目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

该项目资金2023年1月到位资金70万元，已拨付资金70万元，到位资金专款专用，实行专人管理。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 8个受灾养殖场户恢复畜牧业生产，强化221户7.1万头猪当量牲畜防疫工作，确保大灾后不发生大的疫情，促进畜牧生产持续健康发展。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

灾损圈舍生产恢复户数4户，防疫消毒户数超过221户，生产物资救助户数4户。

（2）质量指标。

灾损圈舍修复质量合格率达到100%，疫病发生率≤5%。

（3）时效指标。

灾损圈舍建设完成时间25天。

（4）成本指标。

对受灾生产救助补助不超过31.2万元，采购防疫消毒不超过38.8万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

无

（2）社会效益。

恢复畜牧业生产，促进畜牧生产持续健康发展，强化消毒工作，确保大灾后不发生大的疫情。

（3）生态效益。

无

（4）可持续影响。

无

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度100%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分95分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

| 附件 项目支出预算绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年畜牧生产救灾资金 |  |  | 项目负责人 |  |  | 赖纯明 姜东平 |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奉节县农业农村委员会 |  |  | 实施单位 |  |  | 奉节县畜牧业发展中心奉节县动物疫病预防控制中心 |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 70 |  | 10分 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8个受灾养殖场户恢复畜牧业生产，强化221户7.1万头猪当量牲畜防疫工作，确保大灾后不发生大的疫情，促进畜牧生产持续健康发展。 |  |  |  | 完成8个受灾养殖场户恢复畜牧业生产，强化221户7.1万头猪当量牲畜防疫工作 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 灾损圈舍生产恢复户数 | 4户 | 10 | 4户 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 防疫消毒户数 | ≥221户 | 10 | 221户 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生产物资救助户数 | 4户 | 10 | 4户 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 灾损圈舍修复质量合格率 | ≥90% | 5 | 100% | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 疫病发生率 | ≤5% | 5 | 4% | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ≤30天 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 生产救助补助 | ≤31.2万元 | 5 | 31.2万元 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 防疫消毒特准采购补助 | ≤38.8万元 | 5 | 38.8万元 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 恢复畜牧业生产，促进畜牧生产持续健康发展 | 恢复畜牧业生产 | 15 | 恢复生产 | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 强化消毒工作，确保大灾后不发生大的疫情 | 不发生 | 15 | 不发生 | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 10 | 100% | 10 |  |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 填报单位负责人： 赖纯明 填表人：曹真 填报日期：2023年3月21日 |  |  |  |  |  |  |  |  |