中央农业生产救灾资金（第八批）

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节财农〔2022〕237号文件，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

# 县财政局安排资金380万元，用于2022年农业生产救灾工作。其绩效目标为主要用于种植秋马铃薯3万亩、种植秋菜4万亩的生产补助，重点支持脱贫户和监测户。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况。项目经费380万元，现已收到项目资金380万元；

2.项目资金执行情况。救灾资金已拨付到个乡镇（街道），用于种植秋马铃薯3万亩、种植秋菜4万亩的生产补助，重点支持脱贫户和监测户；

3.项目资金管理情况。本项目资金380万元拨付到乡镇，由乡镇严格按照程序用于旱灾后恢复农业生产和秋马铃薯、秋菜扩种工作。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 全县完成种植秋马铃薯3万亩、种植秋菜4万亩 。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。全县完成种植秋马铃薯3万亩、种植秋菜4万亩 ；完成种植秋马铃薯3.2万亩、种植秋菜4.3万亩。

（2）质量指标。一是良种使用率达100%，二是作物成活率≧95%，实际完成良种使用率达99%，主要是部分农户自行采购了种子；作物成活率达到96%。

（3）时效指标。完成时间2023年，截至目前，现已全面完成项目设置任务。

（4）成本指标。总补助成本≤380万元，实际使用资金380万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。每亩种植收益提升5%，实际收益提升为6%。

（2）社会效益。提高种植秋粮、秋菜积极性，确保粮食生产安全。

（3）生态效益。环境达标率100%。实际完成值为100%。

（4）可持续影响。可持续影响时间长期。粮食产业的发展，关系了民生民计，关乎粮食安全，影响久远。

3.满意度指标完成情况分析。受益农户满意度≧95%，实际完成数为受益农户满意度98%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。

五、其他需要说明的问题

无