2022年度奉节肉牛产业技术研发推广经费项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达下达2022年度奉节肉牛产业技术研发推广经费的通知》（奉节财农〔2022〕253号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

# 县财政局就2022年度奉节肉牛产业技术研发推广工作下达了农业生产发展经费100万元，我委根据奉节财农〔2022〕253号文件对照绩效目标审批表做好预算执行、开展好绩效运行监控、完工后及时组织绩效评价，确保项目如期实现目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

该项目资金已向财政申请拨付50万元，暂未拨付。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 完成1.起草编制《奉节肉牛产业中长期（5-10年）发展战略规划》；2.完成“奉节黑牛”现有牛群体重、体尺指标的测定，佩戴电子耳标，建立系谱，初步筛选符合条件的牛群进入核心牛群；3.启动不同品种的育肥对比试；验；4.启动牛群毛色基因型的分子标记筛选工作，建立牛群毛色基因的身份标识，开展选种选配工作；5.开展内牛技术培训。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

牛群体重、体尺指标的测定100（头），牛群毛色基因型的分子标记筛选100（头），技术培训100人次。

（2）质量指标。

基因型的分子标记筛选合格率95（%)。

（3）时效指标。

任务完成及时率95%。

（4）成本指标。

需要技术支撑费50（万元），肉牛研发中心运行费50（万元）。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

有效提高我县肉牛产业发展技术水平。

（2）社会效益。

加快我县“奉节黑牛”新品种选育培育。

（3）生态效益。

无

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。

推进我县肉牛种质创新，促进产业高质量发展。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分95分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

| 附件 项目支出预算绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年度奉节肉牛产业技术研发推广经费 |  |  | 项目负责人 |  |  | 赖纯明 |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奉节县农业农村委员会 |  |  | 实施单位 |  |  | 奉节县畜牧业发展中心 |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 |  | 10分 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、起草编制《奉节肉牛产业中长期（5-10年）发展战略规划》；2.完成“奉节黑牛”现有牛群体重、体尺指标的测定，佩戴电子耳标，建立系谱，初步筛选符合条件的牛群进入核心牛群；3.启动不同品种的育肥对比试；验；4.启动牛群毛色基因型的分子标记筛选工作，建立牛群毛色基因的身份标识，开展选种选配工作；5.开展内牛技术培训。 |  |  |  | 1、起草编制《奉节肉牛产业中长期（5-10年）发展战略规划》；2.完成“奉节黑牛”现有牛群体重、体尺指标的测定，佩戴电子耳标，建立系谱，初步筛选符合条件的牛群进入核心牛群；3.启动不同品种的育肥对比试；验；4.启动牛群毛色基因型的分子标记筛选工作，建立牛群毛色基因的身份标识，开展选种选配工作；5.开展内牛技术培训。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 牛群体重、体尺指标的测定（头） | ≥80 | 10 | 100 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 牛群毛色基因型的分子标记筛选（头） | ≥80 | 10 | 100 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术培训人次 | ≥100 | 5 | 100 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 基因型的分子标记筛选合格率（%) | ≥90 | 10 | 95 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率（%) | ≥90 | 5 | 95% | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 技术支撑费（万元） | 50 | 5 | 50 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 运行费（万元） | 50 | 5 | 50 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 经济效益指标 | 提高肉牛产业发展技术水平 | 促进 | 10 | 促进 | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 加快“奉节黑牛”新品种选育培育 | 加快 | 10 | 加快 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推进肉牛种质创新，促进产业高质量发展 | ≥3年 | 10 | 5年 | 10 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | ≥95% | 10 | 100% | 10 |  |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 填报单位负责人：赖纯明 填表人： 曹真 填报日期：2023.3.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |