2022年农药包装废弃物回收处置

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年奉节县农药包装废弃回收处置项目资金计划的通知》（奉节财农〔2022〕59号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

# 根据《2022 年奉节县农药包装废弃物回收处置项目实施方案》（奉节农文〔2022〕35 号），本项目资金30万元使用计划为：回收点建设7万元；无害化集中处置费和运输费 22 万元；调查统计费用1万元，用于农药包装废弃物产生量和田间遗弃量调查。实际使用：农药包装废弃物回收点建设7万元。制作回收点标示牌160块，回收点配备回收袋、安全防护用具及台账资料等；召开工作推进会，印制宣传资料 1 万份。无害化集中处置费和运输费22万元。付款总金额按照5470元/吨，据实结算。调查统计费用1万元。用于农药包装废弃物产生量和田间遗弃量调查。共计30万元。

绩效目标：在全县范围内开展农药包装废弃物回收和农药包装废弃物产生数量和田间遗弃量调查统计，设立175个回收点，农药包装废弃物处置率达100%，指导服务对象满意度达85%以上。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：已提交县财政局审批，县财政局暂未拨付；

项目资金执行情况：已提交县财局行政审批，县财政局暂未支付；

项目资金管理情况：县农业农村委、财政局加强了资金拨付及使用环节过程监管，本项目实施过程中没有出现违规违纪行为。

- 总体绩效目标完成情况分析。

在辖区内建立了160个回收点，实现了回收点行政村、农药经销门市全覆盖。全县集中共回收处置农药包装废弃物5.61吨，其中袋装0.906吨，瓶装4.704吨。11月上旬，由第三方机构完成了农药包装废弃物产生数量和田间遗弃量调查统计，田间遗弃率为32.8%。农药包装废弃物污染问题得到了有效控制，农村面源环境明显改善。后期将继续开展第三批农药包装废弃物回收处置，预计回收处置15余吨。

# （三）绩效目标完成情况分析。

# 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。在辖区内建立了160个回收点，实现了回收点行政村全覆盖、农药经销门市全覆盖。实施方案回收点数量按照2022年1月农药经营许可证登记设置为175个，实际情况1家注销，14家暂未经营，回收点设置修改为160个。

# （2）质量指标。农药包装废弃物处置率100%，达到绩效目标。

（3）时效指标。2022年12月底完成项目建设，完成全年目标。

# 2.效益指标完成情况分析

# 探索形成一套“谁生产经营，谁回收，谁使用，谁交回”的回收模式。通过本项目的实施，有效提高了农药使用者的环保意识，自觉回收农药包装废弃物。

- 3.满意度指标完成情况分析

对项目区受益人满意度调查，满意度达到90%，完成全年目标。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离目标、任务的情况出现。

五、其他需要说明的问题

该项目评价结果优秀且绩效突出，建议在安排后续资金时给与充分保障。