2022年绿色防控与统防统治融合推进应用补贴试点项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年绿色防控与统防统治融合推进应用补贴试点项目资金计划的通知》（奉节财农〔2023〕60号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

# 根据《奉节县2022年绿色防控与统防统治融合推进应用补贴试点项目实施方案》（奉节农文〔2022〕33 号），本项目资金170万元使用计划为：农作物病虫害防控农药减量使用物资与统防统治作业补贴使用资金161.5万元；政策宣传、技术培训、示范观摩、成效宣传、绩效评价，农产品农药残留检测抽样、送检，农药使用量调查和数据对比分析等本项目相关工作使用资金8.5万元。

# 实际使用资金166.0975万元，结余资金3.9025万元。其中，农作物病虫害防控农药减量使用物资与统防统治作业补贴使用资金157.5975万元（重庆市奉节县易赵农业发展有限公司申请项目资金2.1085万元，因自然原因申请中止实施；奉节帮邻农业发展有限公司申请项目资金1.794万元，因未提出验收申请，验收不合格），政策宣传、技术培训、示范观摩、成效宣传、绩效评价，农产品农药残留检测抽样、送检，农药使用量调查和数据对比分析等本项目相关工作使用资金8.5万元。

绩效目标：项目实施区域内力争实现绿色防控覆盖率达到90%以上，专业化统防统治覆盖率达到60%以上，项目区内化学农药用量较农户常规防治减少15%以上，项目区内农户满意度达到85%以上。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：已提交县财政局审批，县财政局暂未拨付；

项目资金执行情况：已提交县财局政审批，县财政局暂未支付；

项目资金管理情况：县农业农村委、财政局加强了资金拨付及使用环节过程监管，本项目实施过程中没有出现违规违纪行为。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 36家柑橘、水稻、李种植业主及2家统防统治专业化组织参与本项目，实现农作物的绿色防控与统防统治实施面积7.7145万亩，项目实施区域内实现绿色防控覆盖率达100%，专业化统防统治覆盖率达74%，重大病虫危害损失率5%，项目区内化学农药用量较一般农户减少18%，指导服务对象满意度达到95%，主要农产品农药残留不超标。

# （三）绩效目标完成情况分析。

# 1.产出指标完成情况分析

# （1）数量指标。推广绿色防控与统防统治融合面积7.7145万亩，达到推广面积超过0.8万亩的绩效目标。

# （2）质量指标。项目区绿色防控覆盖率100%、统防统治覆盖率74%，达到绿色防控覆盖率超过90%、统防统治覆盖率超过60%的绩效目标。

（3）时效指标。2022年12月底完成项目建设，完成全年目标。

# 2.效益指标完成情况分析

# （1）经济效益。项目区内重大病虫害危害损失率控制在5%以内， 达到绩效目标。

# （2）社会效益。通过本项目的实施，项目区减少化学农药用量较周边农户常规防治减少18%，减少了化学农药使用量，保障农业生态环境安全，完成全年目标。

（3）可持续影响指标。通过本项目的实施，探索建立1套绿色防控技术集成模式，完成全年目标。

3.满意度指标完成情况分析

对项目区受益人满意度调查，满意度达到95%，完成全年目标。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.77分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离目标、任务的情况出现。

五、其他需要说明的问题

该项目评价结果优秀且绩效突出，建议在安排后续资金时给与充分保障。