2022年农产品质量安全监管及例行监测项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年农产品质量安全监管及例行监测资金计划的通知  》（奉节财农〔2022〕65号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。2022年2月，县农业农村委给本支队安排资金75万元，专项用于农产品质量安全监督抽查。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

2022年收到项目资金75万元；2022年支付项目资金75万元；本单位收到项目资金后及时入账，对专项资金按照专款专用的原则进行审核及支付，加强项目资金的财务管理、规范会计核算并对专项资金使用情况进行自查自评。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 完成种植业产品、畜禽产品、水产品质量安全监测抽检750个，农药、化肥、种子抽检20个，“治违禁　控药残　促提升”三年行动、网格管理等培训宣传。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成种植业产品、畜禽产品、水产品质量安全监测抽检750个，农药、化肥、种子抽检20个，“治违禁控药残促提升”三年行动、网格管理等培训宣传三次。

（2）质量指标。按照抽检规范及细则实施率达100%。

（3）时效指标。抽检任务在规定时间完成。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。农产品抽检合格率100%。

（2）可持续影响指标。农产品安全事故0起。

3.满意度指标完成情况分析。

群众满意度达预期目标。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标现象。

五、其他需要说明的问题

奉节县农业综合行政执法支队自成立以来无不良记录，没有受到财政部门及审计机关处理处罚、行业通报批评、媒体曝光等。