2022年大豆玉米带状复合种植

及2022年大豆玉米带状复合种植超面积补助项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# 奉节财农〔2021〕353号、奉节财农〔2022〕224号、奉节财农〔2022〕241号、奉节财农〔2022〕259号文件在下达资金预算时同步下达了绩效目标，以五马镇、竹园镇、吐祥镇、公平镇、红土乡等乡镇为重点发展区域，在全县完成大豆玉米带状复合种植14000亩，我县实际完成面积19086.31亩，同时对超计划面积按照相同标准进行补贴。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 2022年，分三批下达我县资金210万元、70万元、43.3262万元用于大豆玉米带状复合种植项目补助。项目资金支付情况，截止2022年12月，我县已完成支付项目资金支付。项目资金管理情况，建立资金使用台账，做到专款专用，并严格按照工作进展及时拨付到位，杜绝了截留、挪用和超范围支出等现象发生。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 下达我县大豆玉米带状复合种植面积任务14000亩，实际完成26000余亩，其中大户种植19086.31亩，超计划面积5086.31亩。

# （三）绩效目标完成情况分析。

# 1.产出指标完成情况分析。

# （1）数量指标。下达我县大豆玉米带状复合种植面积任务14000亩，实际完成26000余亩，其中大户种植19086.31亩。

# （2）质量指标。严格按照《奉节县2022年大豆玉米带状复合种植实施方案》技术标准完成种植。

# （3）时效指标。计划在2022年10月前完成项目。实际完成时间为2022年12月。

# （4）成本指标。对按照《奉节县2022年大豆玉米带状复合种植实施方案》技术标准种植的，每亩补助200元；实际执行补贴标准200元/亩,。

# 2.效益指标完成情况分析。

# （1）经济效益。“玉米不减产，多收一季豆”，平均每亩增加收益不低于500元。实际完成亩增收益550元。

# （2）社会效益。带动我县大豆玉米带状复合种植产业发展。积极探索适合我县大豆玉米带状复合种植的玉米大豆品种，带动我县豆玉产业发展，保障粮食安全。

# （3）生态效益。预计环境达标率100%，实际完成环境达标率100%。

# （4）可持续影响。提升我县大豆玉米带状复合种植技术水平，筛选出适合我县种植的大豆玉米品种，在全县推广应用。

# 3.满意度指标完成情况分析。

# 计划种植农户满意度≥95%，实际完成满意度为98%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无。

五、其他需要说明的问题

无。

奉节县种植业发展中心

2023年3月28日