## Sheet1
附件1：
奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准及评分规则 | 评价得分 | 评分说明
决策 | 10 | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 1 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目是否符合奉节县乡村振兴规划和相关政策； | 不具备一个得分要素，扣0.5分。 | 1 | 项目符合奉节县乡村振兴规划和相关政策； 与乡村振兴局职责范围相符，属于部门履职所需。
②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。
奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 三级指标: 立项程序规范性; 奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 分值: 2; 奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 指标解释: 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。; 奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 指标说明: ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 不具备一个得分要素，扣1分。 | 2 | 项目按照规定的程序设立，经过必要的集体决策等。
②项目事前是否已经过必要的集体决策，审批文件、材料是否符合相关要求。
|  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标或工作任务目标； | 不具备一个得分要素，扣0.5分。 | 2 | 项目绩效目标为：按时按量完成村（社区）党组织书记培训223人，参训对象准确率100%，提高基层干部业务素质。
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 三级指标: 绩效指标明确性; 奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 分值: 2; 奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 指标解释: 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。; 奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 指标说明: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 不具备一个得分要素，扣1分，最多扣2分。 | 2 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②具体的绩效指标清晰、可衡量； ③与项目目标任务数或计划数相对应。
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
|  | 资金投入 | 3 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； | 不具备一个得分要素，扣0.5分。 | 2 | 项目预算编制经过科学论证，与项目内容匹配，资金额度与年度目标相适应。
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 三级指标: 资金分配合理性; 奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 分值: 1; 奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 指标解释: 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。; 奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 指标说明: ①预算资金分配依据是否充分； | 不具备一个得分要素，扣0.5分。 | 1 | 预算资金分配依据充分、合理，与项目单位或地方实际相适应。
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程 | 30 | 组织实施 | 18 | 管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | 不具备一个得分要素，扣1.5分。 | 3 | 项目单位制定了合法、合规、完整的财务和业务管理制度。
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 三级指标: 项目执行的有效性; 奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 分值: 12; 奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 指标解释: 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。; 奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 指标说明: ①项目是否按照要求进行入库建设及管理，项目入库依据是否充分； | 不具备一个得分要素，扣2分。 | 9 | ①项目按要求入库建设及管理，项目入库依据充分，遵守相关法律法规和部门管理制度规定；项目主管单位具有明确的管理机制，明确组织架构及责任人。 ②根据重庆市乡村振兴局《关于印发2022年全市村（社区）党组织书记乡村振兴专题轮训实施方案的通知》（渝乡振发〔2022〕80号）文件的要求，区县乡村振兴局派1名人员带队，全程参与，该项目县乡村振兴局未派人员带队，扣1分。 ③发现项目存在公示、公告不到位的情况，对项目计划、资金安排进行公示，对于项目完成情况、资金使用情况公示公告缺少影像资料，扣2分。
②项目实施是否遵守相关法律法规和部门管理制度规定；
③项目主管单位是否制定明确的管理机制，明确组织架构及责任人；
④项目是否按照要求进行衔接资金公开和公示；
⑤项目是否签订合同，合同内容是否符合法律、法规的规定；
⑥项目资料是否齐全并及时归档。
奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 三级指标: 绩效管理; 奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 分值: 3; 奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 指标解释: 项目是否针对设定的绩效目标、实施效率及实施效果展开绩效运行监控和自我绩效评价，绩效评价质量及程序是否符合要求。; 奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 指标说明: ①项目是否按要求进行项目绩效自评； | 不具备一个得分要素，扣1分。 | 2 | 根据奉节县乡村振兴局项目绩效自评报告，项目主管单位按照要求对项目进行绩效自评，但存在部分指标自评无依据等情况，如满意度指标，扣1分。
②项目是否按要求开展绩效运行监控；
③项目自评评分和绩效运行监控是否真实、可靠，真实反映项目绩效完成情况。
|  | 资金管理 | 12 | 财政资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。 | 到位100%得2分，未达到100%,根据实际到位比例计算得分。 | 2 | 项目资金预算资金已全部到位。
奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 三级指标: 预算执行率; 奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 分值: 3; 奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 指标解释: 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。; 奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 指标说明: 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 预算执行率≤60%，得零分； 60%<到位及时率<100%，得分=预算执行率*分值，满分3分。 | 2.84 | 本项目预算金额85.22万元，实际到位85.22万元，实际支出金额80.7177万元。预算执行率=(80.7177/85.22)*100%=94.72%，得分=94.72%*3=2.84分
奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 三级指标: 资金使用合规性; 奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 分值: 4; 奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 指标解释: 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。; 奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 指标说明: ①项目资金使用是否符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 不具备一个得分要素，扣1分,最多扣4分。 | 4 | 项目资金的使用符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 三级指标: 资金拨付及时性; 奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 分值: 3; 奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 指标解释: 项目是否按要求进行拨付，资金拨付是否及时，用以反映项目资金的支付及时程度。; 奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 指标说明: ①项目是否按照文件的要求拨付资金； | 不具备一个得分要素，扣1.5分。 | 3 | 项目按要求及时拨付了资金，不存在延迟拨付的情况。
②项目是否存在延迟拨付资金的情况。
产出 | 30 | 产出数量 | 10 | 培训人次完成率 | 5 | 考核是否按计划完成培训人次。 | ①实际完成率=（实际完成培训人数/计划培训人数）×100%。 | 按照任务目标完成全部培训人次得5分； 未全部完成的，根据实际完成比率计算得分。 | 5 | 项目绩效目标为计划完成村（社区）党组织书记培训223人，实际完成村（社区）党组织书记培训223人。
奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 三级指标: 培训时长完成率; 奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 分值: 5; 奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 指标解释: 考核是否按照计划完成培训时长。; 奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 指标说明: ①实际完成率=(实际完成培训时长/计划培训时长)×100%。 | 按照任务目标完成培训时长得5分； 未全部完成的，根据实际完成比率计算得分。 | 5 | 按文件要求，共参加9期培训，每期7天，均已按照文件要求完成。
|  | 产出质量 | 10 | 参训到课率 | 5 | 考核参加培训人员的到位情况。 | ①到位率=（实际到位人数/每期计划人数）×100%。 | 核查学员签到表，每期参训人员到课率达到90%以上的，得满分。每发现1期未达到90%扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 根据学员报到册及考勤签到表，培训人员均已签字，参训学员到课率均达到90%以上。
奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 三级指标: 培训资格审核准确性; 奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 分值: 5; 奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 指标解释: 考核培训资格审核情况; 奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 指标说明: ①参加培训人员是否为各村（社区）党组织书记。 | 每发现一例不符合参加培训资格的，扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 参训人员均为各村（社区）党组织书记。
|  | 产出时效 | 5 | 完成及时性 | 5 | 考核培训任务是否在规定时间内完成。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 参训人员在规定时间内参加培训，得5分，每发现一例未在规定时间内参加培训，扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 参训人员每期培训均在规定时间内参加培训。
|  | 产出成本 | 5 | 成本节约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 成本节约率≥0%，满分5分；成本节约率为负数，不得分。 | 5 | 项目预算资金为85.22万元，实际支付80.7177万元，结余4.5023万元，成为节约率为5.28%。
效益 | 30 | 社会效益 | 10 | 社会效益 | 10 | 项目实施所产生的社会效益。 | 项目的实施是否提高基层干部业务素质、提高基层治理能力，加快建设农业农村现代化建设。 | 通过对参训人员进行问卷调查并查看培训心得体会，项目的实施提高基层干部业务素质、提高基层治理能力，得10分； | 10 | 通过查看培训心得体会并抽取参训人员进行问卷调查，参训人员认为项目的实施提升了提高基层干部业务素质、提高基层治理能力。
|  | 可持续效益 | 10 | 可持续影响 | 10 | 项目实施的可持续性。 | ①项目是否建立了完善的组织架构和制度保障，对经费的使用提供保证； ②项目实施是否采取了创新的宣传或工作方式，推动项目可持续开展； ③项目实施的经费保障是否充足。 | ①项目建立了完善的组织架构和制度保障，对经费的使用提供保证，得3分； ②项目实施采取了创新的宣传或工作方式，推动项目可持续开展，得3分； ③项目实施的经费保障充足，得4分。 | 10 | ①项目建立了完善的组织架构和制度保障，对经费的使用提供保证，得3分； ②项目实施采取了理论教学与经验分享相结合、课堂教学与现场教学相结合的培训形式、实地参观考察，推动项目可持续开展，得3分； ③项目实施的经费保障充足，得4分。
|  | 服务对象满意度 | 10 | 培训对象满意度 | 10 | 服务对象对项目实施效果的满意程度。 | ①对参加培训的课程、内容等的满意度。 | 对参培人员进行满意度调查，满意度≥95%,得10分；95%＞满意度≥60%，按比例得分；满意度≤60%，得0分。 | 10 | 通过抽取参训人员进行问卷调查，满意度为96.05%。
奉节县2023年乡村振兴基层干部培训项目绩效评价指标体系评分表 一级指标: 合 计 |  | 95.84

## Sheet3 (hidden)
30 | 21.84 | 72.8%

## Sheet1 (hidden)
培训包干费 | 137200 | 156800 | 330400 | 624400
分摊老师课时费 | 9770 | 10225 | 26586 | 46581
租车费 | 13000 | 6600 | 6600 | 26200
交通费 | 7153 | 11042 | 29361 | 47556
误工补贴 | 13720 | 15680 | 33040 | 62440
| 180843 | 200347 | 425987 | 807177
80.7177
85.22
94.72%
4.5023
一级指标 | 标准分值 | 评价得分 | 得分率
决策 | 20 | 18 | 90% | 90%
过程 | 30 | 26.34 | 66.67% | 87.8%
产出 | 30 | 30 | 100% | 100%
效益 | 20 | 20 | 100% | 100%
合计 | 100 | 94.34 | 86.74% | 94.34%

## Sheet2 (hidden)
四、绩效评价指标分析情况 （一）项目财务管理情况分析 项目预算资金85.22万元万元，实际到位资金85.22万元，资金到位率100.00%；实际使用资金为80.7177万元，资金使用率94.72%，项目支付审核审批基本符合规定，不存在资金截留、挤占、挪用等情况。 （二）项目实施情况分析 项目由县乡村振兴局统一组织入库申报，经由县乡村振兴局组织召开会议对符合条件的项目予以审核入库；项目入库后由县乡村振兴局、县财政局将项目纳入资金计划进行项目资金安排；项目资金文件下达后由实施单位按程序实施。 区乡村振兴局对项目入库、项目安排、项目实施、项目质量督导及验收等环节进行全过程管理，同时执行信息公开和公告公示制度，项目总体运行良好，管理到位。但我们发现在项目实施过程中也存在部分公示、公告不到位、项目绩效自评不准确、绩效运行监控资料缺失等问题。 （三）项目绩效情况分析 1.项目的效率性分析 项目计划完成村（社区）党组织书记培训223人，已全部培训完成，完成率为100.00%。 2.项目成本分析 项目预算金额85.22万元，实际使用资金80.7177万元，结余资金4.5023万元，预算执行率为94.72%。项目的整体成本控制较好，未超预算。 3.项目的效益性分析 通过项目的实施，提高了基层干部业务素质，提升了基层治理能力，打造了一支政治过硬、本领过硬、作风过硬的乡村振兴干部队伍，夯实了党执政基础，加快了农业农村现代化建设。